****

**АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

27 марта 2019 г. **г. Новопавловск**  № 691

Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Кировского городского округа Ставропольского края

В соответствии с [Федеральным законом](garantf1://70584666.0/) от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», администрация Кировского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Кировского городского округа Ставропольского края (далее – Порядок).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Кировского муниципального района Ставропольского края от 23 декабря 2015 года № 970 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, мониторинга и контроля

реализации плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Кировского муниципального района Ставропольского края».

3. Отделу по информационным технологиям и защите информации администрации Кировского городского округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном портале администрации Кировского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Стратегическое планирование».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Кировского городского округа Ставропольского края Горобец Е.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы администрации

Кировского городского округа, заместитель главы администрации

Кировского городского округа

Ставропольского края Е.В. Горобец

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации  Кировского городского округа Ставропольского края  от 27 марта 2019 г. № 691 |

Порядок

разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Кировского городского округа Ставропольского края

1. Настоящий Порядок в соответствии с [Федеральным законом](garantf1://70584666.0/) от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) определяет механизм разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Кировского городского округа Ставропольского края (далее - план мероприятий).

Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, установленных [Федеральным законом](garantf1://70584666.3/).

2. План мероприятий разрабатывается на основе положений [стратегии](garantf1://27018187.1000/) социально-экономического развития Кировского городского округа Ставропольского края (далее - стратегия) на период ее реализации с учетом основных направлений деятельности администрации Кировского городского округа Ставропольского края.

3. Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития части территории Кировского городского округа Ставропольского края осуществляется в порядке, определенном для разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по реализации стратегии.

3. План мероприятий должен содержать:

1) этапы реализации [стратегии](garantf1://27018187.1000/), выделенные с учетом установленной периодичности бюджетного планирования: 3 года (для первого этапа реализации стратегии и текущего периода бюджетного планирования) и 3 - 6 лет (для последующих этапов реализации стратегии и периодов бюджетного планирования);

2) цели и задачи социально-экономического развития Кировского городского округа Ставропольского края, приоритетные для каждого этапа реализации [стратегии](garantf1://27018187.1000/);

3) показатели реализации [стратегии](garantf1://27018187.1000/) и их значения, установленные для каждого этапа реализации стратегии;

4) комплексы мероприятий и перечень муниципальных программ Кировского городского округа Ставропольского края, обеспечивающие достижение на каждом этапе реализации [стратегии](garantf1://27018187.1000/) долгосрочных целей

социально-экономического развития Кировского городского округа Ставропольского края, указанных в стратегии;

5) перечень структурных подразделений администрации Кировского городского округа Ставропольского края, ответственных за реализацию мероприятий, предусмотренных планом мероприятий (далее - ответственные исполнители).

4. Разработка плана мероприятий, а также внесение изменений в план мероприятий (далее - корректировка) осуществляются отделом экономического развития администрации Кировского городского округа Ставропольского края (далее - уполномоченный орган).

План мероприятий разрабатывается по форме согласно [приложению](file:///C:\Users\akmrsk_Cherbina_EA\Videos\Desktop\Постановление%20Правительства%20Ставропольского%20края%20от%2029%20марта.rtf#sub_1001) к настоящему Порядку.

5. К разработке и корректировке плана мероприятий при необходимости могут привлекаться объединения профсоюзов и работодателей, общественные, научные и иные организации Кировского городского округа Ставропольского края (далее - заинтересованные участники).

6. Разработка плана мероприятий осуществляется не позднее трех месяцев со дня вступления в силу правового акта Кировского городского округа Ставропольского края об утверждении стратегии.

7. Разработка плана мероприятий включает в себя следующие этапы:

первый этап - разработка проекта плана мероприятий и его согласование с ответственными исполнителями;

второй этап - проведение общественного обсуждения проекта плана мероприятий;

третий этап - доработка проекта плана мероприятий по итогам проведения его общественного обсуждения и утверждение плана мероприятий;

четвертый этап - государственная регистрация плана мероприятий.

8. На первом этапе разработки плана мероприятий уполномоченный орган в течение месяца со дня вступления в силу правового акта Кировского городского округа Ставропольского края об утверждении стратегии:

1) разрабатывает проект плана мероприятий;

2) направляет ответственным исполнителям и при необходимости заинтересованным участникам запросы о внесении предложений в проект плана мероприятий по [форме](file:///C:\Users\akmrsk_Cherbina_EA\Videos\Desktop\Постановление%20Правительства%20Ставропольского%20края%20от%2029%20марта.rtf#sub_1001) и в сроки, определяемые уполномоченным органом;

3) дорабатывает проект плана мероприятий с учетом предложений, поступивших от ответственных исполнителей и заинтересованных участников;

4) согласовывает доработанный проект плана мероприятий с ответственными исполнителями.

9. На втором этапе разработки плана мероприятий уполномоченный орган после завершения согласования с ответственными исполнителями проекта плана мероприятий проводит его общественное обсуждение в порядке, установленном [Порядком](garantf1://45217664.1000/) общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования Кировского городского округа Ставропольского края.

10. На третьем этапе разработки плана мероприятий уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня завершения проведения общественного обсуждения проекта плана мероприятий:

1) дорабатывает проект плана мероприятий с учетом предложений, поступивших в ходе проведения его общественного обсуждения;

2) подготавливает проект правового акта администрации Кировского городского округа Ставропольского края об утверждении плана мероприятий и в установленном порядке вносит его на рассмотрение главе Кировского городского округа Ставропольского края и (или) заместителю главы администрации Кировского городского округа Ставропольского края, курирующего вопросы экономики;

3) размещает план мероприятий на официальном портале администрации Кировского городского округа Ставропольского в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - информационный ресурс).

11. На четвертом этапе разработки плана мероприятий уполномоченный орган обеспечивает государственную регистрацию утвержденного администрацией Кировского городского округа Ставропольского края плана мероприятий в [федеральном государственном реестре](garantf1://71005242.1000/) документов стратегического планирования в сроки и порядке, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации о [государственной](garantf1://10002673.200/), [коммерческой](garantf1://12036454.301/), служебной и иной охраняемой законом тайне.

12. Решение о корректировке плана мероприятий принимается администрацией Кировского городского округа Ставропольского края в форме правового акта по предложению уполномоченного органа.

13. Основаниями для корректировки плана мероприятий являются:

1) изменение требований [федерального и краевого законодательства](garantf1://70584666.2/) в сфере стратегического планирования, касающееся содержания документов стратегического планирования;

2) корректировка [стратегии](garantf1://27018187.1000/);

3) результаты мониторинга и контроля реализации плана мероприятий, которые отражаются в ежегодном отчете о ходе исполнения плана мероприятий (далее - ежегодный отчет);

4) иные основания по решению главы Кировского городского округа Ставропольского края и (или) заместителя главы администрации Кировского городского округа Ставропольского края, курирующего вопросы экономики.

14. Корректировка плана мероприятий осуществляется в том же порядке, что и его разработка.

15. Уполномоченный орган во взаимодействии с ответственными исполнителями осуществляет мониторинг и контроль реализации плана мероприятий.

16. Мониторинг реализации плана мероприятий осуществляется ежегодно в соответствии с целями и задачами мониторинга реализации

документов стратегического планирования, определенными [статьей 40](garantf1://70584666.11436/) Федерального закона.

17. Контроль осуществления плана мероприятий осуществляется ежегодно в соответствии с задачами контроля реализации документов стратегического планирования, определенными [статьей 41](garantf1://70584666.41/) Федерального закона.

18. В целях мониторинга и контроля реализации плана мероприятий:

1) уполномоченный орган не позднее 01 февраля года, следующего за отчетным, запрашивает у ответственных исполнителей информацию о реализации мероприятий, предусмотренных планом мероприятий, по форме, определяемой уполномоченным органом;

2) ответственные исполнители не позднее 01 марта года, следующего за отчетным, представляют в уполномоченный орган информацию, указанную в [подпункте «1»](file:///C:\Users\akmrsk_Cherbina_EA\Videos\Desktop\Постановление%20Правительства%20Ставропольского%20края%20от%2029%20марта.rtf#sub_181) настоящего пункта, и при необходимости предложения о корректировке плана мероприятий.

19. Результатом проведенного мониторинга реализации плана мероприятий является ежегодный отчет, который подготавливает уполномоченный орган на основе информации, указанной в [пункте 18](file:///C:\Users\akmrsk_Cherbina_EA\Videos\Desktop\Постановление%20Правительства%20Ставропольского%20края%20от%2029%20марта.rtf#sub_18)  настоящего Порядка, в срок не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным.

20. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней после завершения подготовки ежегодного отчета:

1) направляет главе Кировского городского округа Ставропольского края и (или) заместителю главы администрации Кировского городского округа Ставропольского края, курирующего вопросы экономики для рассмотрения ежегодный отчет с предложениями о корректировке плана мероприятий при их наличии;

2) размещает ежегодный отчет на официальном портале администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

3) направляет информацию, содержащую результаты проведенного контроля реализации плана мероприятий, ответственным исполнителям.

21. Результаты мониторинга плана мероприятий размещаются на информационном ресурсе.

|  |  |
| --- | --- |
| Управляющий делами администрации  Кировского городского округа  Ставропольского края | М-Т.З. Магомедов |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к [Порядку](file:///C:\Users\akmrsk_Cherbina_EA\Videos\Desktop\Постановление%20Правительства%20Ставропольского%20края%20от%2029%20марта.rtf#sub_1000) разработки, корректировки,  мониторинга и контроля реализации  плана мероприятий по реализации  стратегии социально-экономического  развития Кировского городского округа Ставропольского края  Форма |

План

мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Кировского городского округа Ставропольского края1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи стратегии, мероприятия стратегии, ключевого события (проекта) стратегии | Источник финансового (ресурсного) обеспечения стратегии (наименование государственной программы Российской Федерации, государственной программы Ставропольского края, муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края, иных документов (при наличии) | Ответственный исполнитель задачи, мероприятия, ключевого события (проекта) стратегии | Наименование показателя реализации стратегии (единица измерения)2 | Плановое значение показателя реализации стратегии в годы завершения этапов реализации стратегии3 | Ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события (проекта) стратегии4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Этап реализации стратегии (годы)5 | | | | | | |
| Цель стратегии | | | | | | |
| 1. | Наименование задачи стратегии |  |  |  |  |  |
|  | в том числе следующие мероприятия стратегии: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Наименование мероприятия стратегии |  |  |  |  |  |
|  | в том числе следующие ключевые события (проекты) стратегии: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Наименование ключевого события (проекты) стратегии |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Наименование ключевого события (проекты) стратегии |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Наименование мероприятия стратегии |  |  |  |  |  |
|  | в том числе следующие ключевые события (проекты) стратегии: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Наименование ключевого события (проекты) стратегии |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Наименование ключевого события (проекты) стратегии |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Цель стратегии | | | | | | |
| 2. | Наименование задачи стратегии |  |  |  |  |  |
|  | в том числе следующие мероприятия стратегии: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Наименование мероприятия стратегии |  |  |  |  |  |
|  | в том числе следующие ключевые события (проекты) стратегии: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Наименование ключевого события (проекты) стратегии |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Наименование ключевого события (проекты) стратегии |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Наименование мероприятия стратегии |  |  |  |  |  |
|  | в том числе следующие ключевые события (проекты) стратегии: |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Наименование ключевого события (проекты) стратегии |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Наименование ключевого события (проекты) стратегии |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Этап реализации стратегии (годы)5 | | | | | | |
| Цель стратегии | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Наименование задачи стратегии |  |  |  |  |  |
|  | в том числе следующие мероприятия стратегии: |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Наименование мероприятия стратегии |  |  |  |  |  |
|  | в том числе следующие ключевые события (проекты) стратегии: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Наименование ключевого события (проекты) стратегии |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Наименование ключевого события (проекты) стратегии |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Наименование мероприятия стратегии |  |  |  |  |  |
|  | в том числе следующие ключевые события (проекты) стратегии: |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Наименование ключевого события (проекты) стратегии |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Наименование ключевого события (проекты) стратегии |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Цель стратегии | | | | | | |
| 4. | Наименование задачи стратегии |  |  |  |  |  |
|  | в том числе следующие мероприятия стратегии: |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Наименование мероприятия стратегии |  |  |  |  |  |
|  | в том числе следующие ключевые события (проекты) стратегии: |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Наименование ключевого события (проекты) стратегии |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. | Наименование ключевого события (проекты) стратегии |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Наименование мероприятия стратегии |  |  |  |  |  |
|  | в том числе следующие ключевые события (проекты) стратегии: |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Наименование ключевого события (проекты) стратегии |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. | Наименование ключевого события (проекты) стратегии |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 Далее по тексту используется сокращение - стратегия.

2 Показатель реализации стратегии определяется в соответствии с задачей стратегии.

3 Целевое значение показателя реализации стратегии указывается по каждому году завершения этапов реализации стратегии.

4 На первом этапе реализации настоящего Плана указывается год завершения реализации ключевого события (проекта) стратегии.

5 Количество этапов реализации стратегии, а также целей и задач стратегии, приоритетных для каждого этапа реализации стратегии, может быть определено в зависимости от уровня социально-экономического развития Кировского городского округа Ставропольского края в текущем периоде бюджетного планирования.