УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

Кировского городского округа

Ставропольского края

от 18 ноября 2019 г. № 60

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта

внесения изменений в Правила землепользования и застройки населенных пунктов муниципального образования Старопавловского сельсовета Кировского района Ставропольского края

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения мероприятий | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Опубликование и размещение на официальном портале администрации Кировского городского округа Ставропольского края постановления «О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки населенных пунктов муниципального образования Старопавловского сельсовета Кировского района Ставропольского края» | не позднее чем через десять дней со дня подписания настоящего постановления | администрация Кировского городского округа Ставропольского края |
| 2. | Подготовка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки населенных пунктов муниципального образования Старопавловского сельсовета Кировского района Ставропольского края | до 13 декабря  2019 года | комиссия по вопросам регулирования градостроительной деятельности Кировского городского округа Ставропольского края (далее – Комиссия) |
| 3. | Осуществление проверки администрацией Кировского городского округа Ставропольского края подготовленного проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки населенных пунктов муниципального образования Старопавловского сельсовета Кировского района Ставропольского края на соответствие требованиям градостроительной документации | до 20 декабря  2019 года | администрация Кировского городского округа Ставропольского края, Комиссия |
| 4. | Направление проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки населенных пунктов муниципального образования Старопавловского сельсовета Кировского района Ставропольского края главе Кировского городского округа Ставропольского края для принятия решения о проведении публичных слушаний по проекту | до 23 декабря  2019 года | администрация Кировского городского округа Ставропольского края |
| 5. | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки населенных пунктов муниципального образования Старопавловского сельсовета Кировского района Ставропольского края | до 27 декабря  2019 года | глава Кировского городского округа Ставропольского края |
| 6. | Опубликование решения о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки населенных пунктов муниципального образования Старопавловского сельсовета Кировского района Ставропольского края | до 10 января 2020 года | администрация Кировского городского округа Ставропольского края |
| 7. | Организация и проведение  публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки населенных пунктов муниципального образования Старопавловского сельсовета Кировского района Ставропольского края | не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования проекта правил землепользования и застройки | Комиссия |
| 8. | Внесение изменений в проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки населенных пунктов муниципального образования Старопавловского сельсовета Кировского района Ставропольского края с учетом предложений и замечаний, поступивших  от участников публичных слушаний по результатам публичных слушаний и представление данного проекта главе Кировского городского округа Ставропольского края | в случае необходимости  срок устанавливается отдельно | Комиссия |
| 9. | Принятие решения о направлении проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки населенных пунктов муниципального образования Старопавловского сельсовета Кировского района Ставропольского края в Думу Кировского городского округа для утверждения | в течении десяти дней после представления проекта | глава Кировского городского округа Ставропольского края |

Управляющий делами администрации

Кировского городского округа

Ставропольского края М-Т.З. Магомедов

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

Кировского городского округа

Ставропольского края

от 18 ноября 2019 г. № 60

Порядок

направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по разработке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки населенных пунктов муниципального образования Старопавловского сельсовета Кировского района Ставропольского края

1. В течение срока проведения работ по разработке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки населенных пунктов муниципального образования Старопавловского сельсовета Кировского района Ставропольского края заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию предложения по разработке проекта. Предложения могут быть представлены как устной, так и письменной форме.

2. В устной форме предложения принимаются от заинтересованных лиц на публичных слушаниях.

3. В письменном обращении заинтересованное физическое лицо в обязательном порядке указывает фамилию, имя, отечество, почтовый адрес, излагает суть предложения, ставит личную подпись и дату. Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к разработке проекта изменений в Правила землепользования и застройки, Комиссией не рассматриваются.

4. Иные заинтересованные лица направляют свои предложения на фирменных бланках. Направляемые предложения должны иметь подпись, дату, расшифровку подписи, указание точного адреса, контактный телефон.

5. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложений осуществляет подготовку решения, в котором содержатся рекомендации о принятии или об отклонении поступивших предложений с указанием причин отклонения, и направляет это решение разработчикам проекта.

Управляющий делами администрации

Кировского городского округа

Ставропольского края М-Т.З. Магомедов