ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Кировского муниципального округа Ставропольского края

«Молодежная политика»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

Кировского муниципального округа Ставропольского края

«Молодежная политика»

| Наименование Программы | муниципальная программа «Молодежная политика» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | отдел по работе с молодежью администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел по работе с молодежью администрации) |
| Соисполнители Программы | отдел образования и молодежной политики администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел образования и молодежной политики администрации); отдел культуры администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел культуры администрации); |
| Участники Программы | - муниципальное казенное учреждение «Центр организационно методического обеспечения Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – МКУ «ЦОМО КМО СК»); - образовательные организации среднего и среднего профессионального образования Кировского муниципального округа Ставропольского края - (по согласованию); - казачьи общества (по согласованию); - молодежные и детские общественные объединения (по согласованию); - иные организации (по согласованию). |
| Подпрограммы Программы | подпрограмма «Поддержка талантливой и инициативной молодежи Кировского муниципального округа»; подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи и сохранение традиций казачества в Кировском муниципальном округе»; подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Молодежная политика» и общепрограммные мероприятия» |
| Цели Программы | создание эффективной системы поддержки и развития талантливой молодежи, проживающей на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края, её патриотическое воспитание; создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, проживающей на территории округа. |
| Индикаторы достижения целей Программы | доля молодежи, проживающей на территории округа, задействованной в мероприятиях по реализации молодежной политики в округе, в общей численности молодежи; доля молодежи, положительно оценивающей результаты мероприятий в области патриотического воспитания, проведенных на территории округа, в общей численности молодежи; доля молодежи, испытывающей национальную и религиозную нетерпимость, в общей численности молодежи; доля молодежи, принимающей участие в деятельности молодежных и детских общественных объединений, в общей численности молодежи; доля молодых граждан с ограниченными возможностями здоровья, задействованных в позитивной социально-культурной деятельности, в общей численности молодых граждан с ограниченными возможностями здоровья |
| Сроки реализации Программы | 2024 - 2029 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | общий объем финансового обеспечения Программы составит 3302,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: бюджет Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет муниципального округа) – 3302,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год – 545,00 тыс. рублей; 2025 год – 545,00 тыс. рублей; 2026 год – 553,00 тыс. рублей; 2027 год – 553,00 тыс. рублей; 2028 год – 553,00 тыс. рублей; 2029 год – 553,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | увеличение доли молодежи, проживающей на территории округа, задействованной в мероприятиях в области реализации молодежной политики, проведенных на территории округа, с 38,00 процентов в 2023 году до 44,00 процентов в 2029 году; увеличение доли молодежи, положительно оценивающей результаты мероприятий в области патриотического воспитания, проведенных на территории округа, в общей численности молодежи с 39,00 процента в 2023 году до 45,00 процентов в 2029 году; уменьшение доли молодежи, испытывающей национальную и религиозную нетерпимость до 10,5 процентов в 2029 году; увеличение доли молодежи, принимающей участие в деятельности молодежных и детских общественных объединений, в добровольческой деятельности, на 6 процентов от базового периода; увеличение доли молодых граждан с ограниченными возможностями здоровья, задействованных в позитивной социально-культурной деятельности, в общей численности молодых граждан с ограниченными возможностями здоровья с 12,80 процентов в 2023 году до 14,5 процентов в 2029 году; увеличение доли молодежи, задействованной в окружных и краевых мероприятиях в области патриотического воспитания молодежи, на 4,00 процента от базового периода; увеличение доли членов казачьих и других военно-патриотических клубов и секций, участвующих в мероприятиях по военно-патриотическому направлению с 32,00 процентов в 2023 году до 35,50 процентов в 2029 году; |

Приоритеты и цели реализуемой в Кировском  городском округе  Ставропольского края молодёжной политики

Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей социально-экономического развития  округа и показателей (индикаторов) их достижения в соответствии с:

Федеральным законом «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»;

Федеральным законом «О молодежной политике в Российской Федерации»;

Федеральным законом «О российском движении детей и молодежи»;

Стратегией социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2022 г. N 1089-р;

Законом Ставропольского края «О некоторых вопросах по выявлению и поддержке талантливых детей и молодежи»;

Законом Ставропольского края «О молодежной политике»;

Стратегией социально-экономического развития Кировского городского округа Ставропольского края до 2035 года, утвержденной решением Думы Кировского городского округа  Ставропольского края от  21 января 2020 года № 255;

иными нормативными правовыми актами Кировского  городского округа Ставропольского края.

К приоритетным направлениям реализации Программы относятся:

в сфере поддержки талантливой и инициативной молодежи – проведение творческих фестивалей и конкурсов, учреждение премий;

в сфере патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи – формирование активной гражданской позиции у молодежи в сфере взаимоотношений общества и государства, поддержка системы военно-патриотических и военно-спортивных клубов, распространение информации о традициях народов, проживающих на территории  округа, формирование межрелигиозной толерантности молодежи, создание системы информационно-пропагандистской и профилактической работы по ограничению потребления табака, предупреждению алкоголизма и наркомании у молодежи, реализация  мероприятий, связанных с популяризацией здорового образа жизни, спорта, а также с созданием положительного образа молодежи, ведущей здоровый образ жизни;

в сфере вовлечения молодежи в социальную практику – развитие эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность, развитие добровольческой (волонтерской) деятельности, увеличение численности молодежи, участвующей  в конкурсах профессионального мастерства, организация работы с положительно настроенными общественными организациями и их лидерами, оказание им организационной и методической поддержки.

С учетом изложенных приоритетных направлений в сфере молодёжной политики в округе целями Программы является:

совершенствование системы поддержки и развития талантливой молодежи, патриотическое воспитание проживающей на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края;

создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, проживающей на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края.

Достижение цели Программы осуществляется путем решения задач и выполнения основных мероприятий следующих подпрограмм Программы, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям:

подпрограмма «Поддержка талантливой и инициативной молодежи Кировского муниципального округа» (приведена в приложении № 1 к Программе);

подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи и сохранение традиций казачества в Кировском муниципальном округе» (приведена в приложении № 2 к Программе);

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Молодежная политика» и общепрограммные мероприятия» (приведена в приложении № 3 к Программе).

Сведения об индикаторах достижения цели Программы и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях приведены в приложении № 4 к Программе.

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам подпрограмм Программы, отражающих значимость (вес) цели Программы в достижении стратегических целей социально-экономического развития Кировского муниципального округа Ставропольского края в сравнении с другими целями Программы, влияющими на достижение тех же стратегических целей социально-экономического развития Кировского муниципального округа Ставропольского края, и задачи подпрограммы Программы в достижении цели Программы в сравнении с другими задачами подпрограммы Программы в достижении той же цели Программы, приведены в приложении № 5 к Программе.

Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы приведен в приложении № 6 к Программе.

Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены в приложении № 7 к Программе.

| Управляющий делами администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края | Т.Ю. Яковлева |
| --- | --- |

|  | Приложение № 1 к муниципальной программе Кировского муниципального округа Ставропольского края «Молодежная политика» |
| --- | --- |

ПОДПРОГРАММА

«Поддержка талантливой и инициативной молодежи Кировского муниципального округа» муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Молодежная политика»

- ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Поддержка талантливой и инициативной молодежи Кировского муниципального округа» муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Молодежная политика»

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Поддержка талантливой и инициативной молодежи Кировского муниципального округа» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | отдел по работе с молодежью администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел по работе с молодежью администрации) |
| Соисполнители подпрограммы | отдел образования и молодежной политики администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел образования и молодежной политики администрации); отдел культуры администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел культуры администрации); |
| Участники подпрограммы | - муниципальное казенное учреждение «Центр организационно методического обеспечения Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – МКУ «ЦОМО КМО СК»); - образовательные организации среднего и среднего профессионального образования Кировского муниципального округа Ставропольского края - (по согласованию); - молодежные и детские общественные объединения (по согласованию); иные организации (по согласованию). |
| Задачи подпрограммы | формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, проживающей на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – округ), содействие занятости, развитие эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность; культура межнационального общения, воспитание гражданственности и патриотизма у молодежи, проживающей на территории округа |
| Показатели решения задач подпрограмм | доля молодежи, задействованной в мероприятиях в области работы с инициативной и талантливой молодежью, молодежи в области развития молодежного предпринимательства, в общей численности молодежи; доля молодежи, задействованной в окружных и краевых мероприятиях, в общей численности молодежи; доля молодежи, задействованной в мероприятиях в области формирования толерантности и культуры межэтнического общения, проведенных на территории округа; количество молодежных общественно – политических, культурно - досуговых и спортивных мероприятий; доля молодежи, задействованной в волонтерском движении, в общей численности молодежи |
| Сроки реализации подпрограммы | 2024 - 2029 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы | общий объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 2598,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: бюджет Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет городского округа) – 2598,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год – 429,00 тыс. рублей; 2025 год – 429,00 тыс. рублей; 2026 год – 435,00 тыс. рублей; 2027 год – 435,00 тыс. рублей; 2028 год – 435,00 тыс. рублей; 2029 год – 435,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | увеличение доли молодежи, проживающей на территории округа, задействованной в мероприятиях в области реализации молодежной политики, проведенных на территории округа, с 38,00 процентов в 2023 году до 44,00 процентов в 2029 году; увеличение доли молодежи, положительно оценивающей результаты мероприятий в области патриотического воспитания, проведенных на территории округа, в общей численности молодежи с 39,00 процента в 2023 году до 45,00 процентов в 2029 году; уменьшение доли молодежи, испытывающей национальную и религиозную нетерпимость до 10,5 процентов в 2029 году; увеличение доли молодежи, принимающей участие в деятельности молодежных и детских общественных объединений, в добровольческой деятельности, на 6 процентов от базового периода; увеличение доли молодых граждан с ограниченными возможностями здоровья, задействованных в позитивной социально-культурной деятельности, в общей численности молодых граждан с ограниченными возможностями здоровья с 12,80 процентов в 2023 году до 14,5 процентов в 2029 году |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

1. 1. Мероприятия по созданию благоприятных условий для проявления и развития инновационного потенциала молодых граждан в интересах социально-экономического развития Кировского муниципального округа.

В рамках данного основного мероприятия подпрограммы предполагается:

учреждение премий, направленных на поддержку талантливой и инициативной молодежи;

организация и проведение мероприятий в области развития творчества молодежи;

обеспечение участия творческих команд и коллективов округа в краевых фестивалях и конкурсах и акциях;

подготовка молодежи к участию в Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук»;

проведение первого этапа краевого конкурса «Лидер»;

церемония награждения талантливой молодежи округа «Созвездие молодых талантов», фестиваля художественного творчества среди детей-инвалидов и детей из социально незащищенных семей «Алло! Мы ищем таланты!»;

церемония награждения молодых специалистов, участвующих в уборке урожая зерновых и зернобобовых культур, фестиваль детского творчества «Созвездие»;

оплата проездных документов участников краевых, всероссийских и международных фестивалей, конкурсов, акций;

проведение акций, культурно-массовых и спортивных мероприятий, посвященных празднованию Дня молодежи;

организация и проведение мероприятий в области социальной адаптации и вовлечения в общественно полезную деятельность несовершеннолетних и молодежи;

поднятие престижа службы в армии у молодежи, подготовка допризывной молодежи к службе в армии;

проведение дней призывника, фестивалей, форумов, патриотических акций, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи;

повышение правовой культуры молодежи;

церемония награждения успешных предпринимателей округа в рамках проведения Дня единых действий «День российского предпринимательства»;

организация и проведение мероприятий в области профилактики проблем в межнациональном, межконфессиональном и межэтническом общении молодежи, религиозного экстремизма, поддержку межрелигиозного и межкультурного диалога в молодежной среде, включая фестивали, конкурсы, конференции;

организация деятельности Молодежного этнического совета Кировского муниципального округа.

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет:

увеличение доли молодежи, проживающей на территории округа, задействованной в мероприятиях в области реализации молодежной политики, проведенных на территории округа, с 38,00 процентов в 2023 году до 44,00 процентов в 2029 году;

увеличение доли молодежи, положительно оценивающей результаты мероприятий в области патриотического воспитания, проведенных на территории округа, в общей численности молодежи с 39,00 процента в 2023 году до 45,00 процентов в 2029 году;

уменьшение доли молодежи, испытывающей национальную и религиозную нетерпимость до 10,5 процентов в 2029 году;

увеличение доли молодежи, принимающей участие в деятельности молодежных и детских общественных объединений, в добровольческой деятельности, на 6 процентов от базового периода;

увеличение доли молодых граждан с ограниченными возможностями здоровья, задействованных в позитивной социально-культурной деятельности, в общей численности молодых граждан с ограниченными возможностями здоровья с 12,80 процентов в 2023 году до 14,5 процентов в 2029 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел по работе с молодежью администрации.

Соисполнителями данного основного мероприятия является отдел образования и молодежной политики администрации Кировского муниципального округа  Ставропольского края, отдел культуры Кировского муниципального округа.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвуют МКУ «ЦОМО КМО СК», образовательные организации среднего и среднего профессионального образования Кировского муниципального округа Ставропольского края (по согласованию), молодежные и детские общественные объединения (по согласованию), иные организации (по согласованию).

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведены в приложении № 6 к Программе.

_________________________

|  | Приложение № 2 к муниципальной программе Кировского муниципального округа Ставропольского края «Молодежная политика» |
| --- | --- |

ПОДПРОГРАММА

«Патриотическое воспитание молодежи и сохранение традиций казачества в Кировском муниципальном округе» муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Молодежная политика»

- ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Патриотическое воспитание молодежи и сохранение традиций казачества в Кировском муниципальном округе» муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края

«Молодежная политика»

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи и сохранение традиций казачества в Кировском муниципальном округе» Кировского муниципального округа» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | отдел по работе с молодежью администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел по работе с молодежью администрации) |
| Соисполнители подпрограммы | отдел образования и молодежной политики администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел образования и молодежной политики администрации); отдел культуры администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел культуры администрации); |
| Участники подпрограммы | - муниципальное казенное учреждение «Центр организационно методического обеспечения Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – МКУ «ЦОМО КМО СК»); - образовательные организации среднего и среднего профессионального образования Кировского муниципального округа Ставропольского края - (по согласованию); - казачьи общества (по согласованию). |
| Задачи подпрограммы | Развитие духовно-культурных основ казачества, культура межнационального общения, воспитание гражданственности и патриотизма у молодежи, проживающей на территории округа |
| Показатели решения задач подпрограммы | воспитание толерантности в молодежной среде, количество действующих на территории округа молодежных патриотических объединений, клубов, центров; доля молодежи, задействованной в мероприятиях в области патриотического воспитания молодежи, проведенных на территории округа, края, в общей численности молодежи округа; доля молодежи, задействованной в мероприятиях в области формирования толерантности и культуры межэтнического общения, проведенных на территории округа, края, в общей численности молодежи округа; численность детей и молодежи, вовлеченных в систему межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи |
| Сроки реализации подпрограммы | 2024 - 2029 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы | объем финансового обеспечения подпрограммы составит – 704,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: бюджет Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет муниципального округа) – 704,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год – 116,00 тыс. рублей; 2025 год – 116,00 тыс. рублей; 2026 год – 118,00 тыс. рублей; 2027 год – 118,00 тыс. рублей; 2028 год – 118,00 тыс. рублей; 2029 год – 118,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | увеличение доли молодежи, задействованной в окружных и краевых мероприятиях в области патриотического воспитания молодежи, на 4,00 процента от базового периода; увеличение доли членов казачьих и других военно-патриотических клубов и секций, участвующих в мероприятиях по военно-патриотическому направлению с 32,00 процентов в 2023 году до 35,50 процентов в 2029 году; |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограмма предусматривает комплекс следующих основных мероприятий, направленных на развитие духовно-культурных основ казачества, военно-патриотического воспитания молодежи в Кировском муниципальном округе.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

создание, развитие и поддержка клубов и объединений патриотической направленности, действующих на территории  округа;

выявление и поощрение лучших военно-патриотических, военно-спортивных, клубов, действующих на территории округа;

организация участия военно-патриотических, военно-спортивных,   клубов в краевых мероприятиях;

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет:

увеличение доли молодежи, задействованной в окружных и краевых мероприятиях в области патриотического воспитания молодежи, на 4,00 процента от базового периода;

увеличение доли членов казачьих и других военно-патриотических клубов и секций, участвующих в мероприятиях по военно-патриотическому направлению с 32,00 процентов в 2023 году до 35,50 процентов в 2029 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел по работе с молодежью администрации.

Соисполнителем данного основного мероприятия является отдел образования и молодежной политики администрации Кировского муниципального округа  Ставропольского края, отдел культуры администрации Кировского муниципального округа  Ставропольского края.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвуют  муниципальное казенное учреждение «Центр организационно методического обеспечения Кировского муниципального округа  Ставропольского края (далее – МКУ «ЦОМО КМО СК»);

образовательные организации среднего и среднего профессионального образования Кировского муниципального округа Ставропольского края

(по согласованию);

казачьи общества (по согласованию).

Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в приложении № 6 к Программе.

_________________________

|  | Приложение № 3 к муниципальной программе Кировского муниципального округа Ставропольского края «Молодежная политика» |
| --- | --- |

ПОДПРОГРАММА

«Обеспечение реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Молодежная политика» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Молодежная политика»

Сферой реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Молодежная политика» и общепрограммные мероприятия» является управленческая и организационная деятельность отдела по работе с молодежью администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее соответственно - Подпрограмма, Программа, отдел по работе с молодежью администрации).

Управление реализацией Подпрограммы осуществляется администрацией Кировского муниципального округа Ставропольского края в рамках полномочий, определенных Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кировского муниципального округа Ставропольского края.

Практическое управление реализацией Подпрограммы основывается на использовании программно-целевого метода, повышении эффективности использования финансовых средств, выделяемых из бюджета Кировского муниципального округа на выполнение полномочий, а также развитии и оптимальном использовании профессиональных навыков сотрудников администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края.

Основным мероприятием Подпрограммы является обеспечение деятельности по реализации Программы, механизм которого предусматривает руководство и управление в сфере установленных полномочий администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края как органа местного самоуправления субъекта Российской Федерации.

Финансирование Подпрограммы за счет бюджета Кировского муниципального округа Ставропольского края не предусмотрено.

Основное мероприятие Подпрограммы приведено в приложении № 4 к Программе.

|  | Приложение № 4 к муниципальной программе Кировского муниципального округа Ставропольского края «Молодежная политика» |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах достижения целей муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Молодежная политика» и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях

| № п/п |  | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель «Совершенствование системы поддержки и развития талантливой молодежи, патриотическое воспитание, проживающей на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края» (далее – соответственно молодежь, округ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля молодежи, проживающей на территории округа, задействованной в мероприятиях по реализации молодежной политики в округе, в общей численности молодежи |  | процент | 37,00 | 38,00 | 39,00 | 40,00 | 41,00 | 42,00 | 43,00 | 44,00 |
| 2. | Доля молодежи, положительно оценивающей результаты мероприятий в области патриотического воспитания, проведенных на территории округа, в общей численности молодежи |  | процент | 38,00 | 39,00 | 40,00 | 41,00 | 42,00 | 43,00 | 44,00 | 45,00 |
| Цель «Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, проживающей на территории округа» Подпрограмма «Поддержка талантливой и инициативной молодежи Кировского муниципального округа» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Доля молодежи, испытывающей национальную и религиозную нетерпимость, в общей численности молодежи |  | процент | 14,00 | 13,50 | 13,00 | 12,50 | 12,00 | 11,50 | 11,00 | 10,50 |
| 4. | Доля молодежи, принимающей участие в деятельности молодежных и детских общественных объединений, в общей численности молодежи |  | процент | 22,80 | 23,80 | 24,80 | 25,80 | 26,80 | 27,80 | 28,80 | 29,80 |
| 5. | Доля молодых граждан с ограниченными возможностями здоровья, задействованных в позитивной социально-культурной деятельности, в общей численности молодых граждан с ограниченными возможностями здоровья |  | процент | 12,50 | 12,80 | 13,00 | 13,50 | 13,80 | 14,00 | 14,30 | 14,50 |
| Задача «Формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, проживающей на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – округ), содействие занятости, развитие эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях в области работы с инициативной и талантливой молодежью, молодежи в области развития молодежного предпринимательства в общей численности молодежи |  | процент | 12 | 12,50 | 13,00 | 13,80 | 14,00 | 14,50 | 14,80 | 15,00 |
| 7. | Доля молодежи, задействованной в волонтерском движении, в общей численности молодежи |  | процент | 11,90 | 12,90 | 13,90 | 14,90 | 15,90 | 16,90 | 17,90 | 18,90 |
| Задача «Культура межнационального общения, воспитание гражданственности и патриотизма у молодежи, проживающей на территории округа» Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи и сохранение традиций казачества в Кировском муниципальном округе» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Доля молодежи, задействованной в окружных и краевых мероприятиях, в общей численности молодежи |  | процент | 85,00 | 85,50 | 86,00 | 86,50 | 87,00 | 87,50 | 88,00 | 89,00 |
| 9. | Доля членов казачьих военно-патриотических клубов и секций, участвующих в мероприятиях по военно-патриотическому направлению с использованием культурно исторических традиций казачества |  | процент | 32,00 | 32,50 | 33,00 | 33,50 | 34,00 | 34,50 | 35,00 | 35,50 |
| 10. | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях в области формирования толерантности и культуры межэтнического общения, проведенных на территории округа |  | процент | 4,00 | 4,05 | 4,10 | 4,15 | 4,20 | 4,25 | 4,30 | 4,35 |

__________________________________________

|  | Приложение № 5 к муниципальной программе Кировского муниципального округа Ставропольского края «Молодежная политика |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам подпрограмм Программы, отражающих значимость (вес) цели Программы в достижении стратегических целей социально-экономического развития Кировского муниципального округа Ставропольского края в сравнении с другими целями Программы, влияющими на достижение тех же стратегических целей социально-экономического развития Кировского муниципального округа Ставропольского края, и задачи подпрограммы Программы в достижении цели Программы в сравнении с другими задачами подпрограммы Программы в достижении той же цели Программы

| № п/п | Цели Программы, задачи подпрограмм Программы | Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям Программы и задачам подпрограмм Программы, по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель: «Совершенствование системы поддержки и развития талантливой молодежи, патриотическое воспитание, а также создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи проживающей на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края» (далее – соответственно молодежь, округ) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | Подпрограмма «Поддержка талантливой и инициативной молодежи Кировского муниципального округа» Программы |  |  |  |  |  |
| 4. | Задача «Формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, проживающей на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – округ), содействие занятости, развитие эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность» | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|  | Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи и сохранение традиций казачества в Кировском муниципальном округе» Программы |  |  |  |  |  |
| 5. | Задача «Культура межнационального общения, воспитание гражданственности и патриотизма у молодежи, проживающей на территории округа» | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

_____________________________

|  | - Приложение № 6 - к муниципальной программе - Кировского муниципального округа - Ставропольского края - «Молодежная политика |
| --- | --- |

- ПЕРЕЧЕНЬ

- основных мероприятий подпрограмм  муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края   «Молодежная политика»

| № п/п | Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы |  | Тип основного мероприятия |  | Дата наступления контрольного события | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) основного мероприятия подпрограммы Программы | Срок |  | Связь с индикаторами достижения цели Программы и показателями решения задач подпрограммы Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Цели «Совершенствование системы поддержки и развития талантливой молодежи, патриотическое воспитание, а также создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, проживающей на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края»; «Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, проживающей на территории округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Поддержка талантливой и инициативной молодежи Кировского муниципального округа» |  |  |  |  | отдел по работе с молодежью администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел по работе с молодежью администрации); отдел образования и молодежной политики администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел образования и молодежной политики администрации); отдел культуры администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел культуры администрации); муниципальное казенное учреждение «Центр организационно методического обеспечения Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – МКУ «ЦОМО КМО СК»); образовательные организации среднего и среднего профессионального образования Кировского городского округа Ставропольского края (по согласованию); казачьи общества (по согласованию); молодежные и детские общественные объединения (по согласованию); иные организации (по согласованию) | 2024 | 2029 | пункты 1 - 5 приложения № 4 к Программе |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы в разрезе задач Подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, проживающей на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – округ), содействие занятости, развитие эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Мероприятия по созданию благоприятных условий для проявления и развития инновационного потенциала молодых граждан в интересах социально-экономического развития Кировского муниципального округа: |  | выполнение функций органами местного самоуправления муниципального округа |  | отдел по работе с молодежью администрации; отдел образования и молодежной политики администрации; МКУ «ЦОМО КМО СК»; образовательные организации среднего и среднего профессионального образования Кировского муниципального округа Ставропольского края (по согласованию); казачьи общества (по согласованию); молодежные и детские общественные объединения (по согласованию); иные организации (по согласованию) | 2024 год | 2029год | пункты 6 и 7 приложения № 4 к Программе |
| Задача «Культура межнационального общения, воспитание гражданственности и патриотизма у молодежи, проживающей на территории округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи и сохранение традиций казачества в Кировском муниципальном округе» |  | выполнение функций органами местного самоуправления муниципального округа |  | отдел по работе с молодежью администрации; отдел образования и молодежной политики администрации; МКУ «ЦОМО КМО СК»; образовательные организации среднего профессионального образования Кировского муниципального округа Ставропольского края (по согласованию); казачьи общества (по согласованию); молодежные и детские общественные объединения (по согласованию); иные организации (по согласованию) | 2021 год | 2026 год | пункты 8 – 10 приложения № 4 к Программе |
| 3. |  | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Молодежная политика» и общепрограммные мероприятия» (далее – Подпрограмма), |  |  |  | отдел по работе с молодежью администрации | 2024 год | 2029 год | реализация Подпрограммы позволит достигнуть значений всех индикаторов достижения целей Программы |
|  |  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Обеспечение реализации Программы |  | - выполнение функций органами местного самоуправления муниципального округа |  | отдел по работе с молодежью администрации | 2024 год | 2029 год | реализация основного мероприятия Подпрограммы позволит достигнуть значений всех индикаторов достижения целей Программы |

________________________________________

Приложение № 7

к муниципальной программе

Кировского муниципального округа

Ставропольского края

«Молодежная политика»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

финансового обеспечения муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края

«Молодежная политика»

| - № п/п | - Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | - Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы | - Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2024 год | - 2025 год | - 2026 год | - 2027 год | - 2028 год | - 2029 год |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Молодежная политика», всего | - бюджет Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет муниципального округа), всего | - 545,00 | - 545,00 | - 553,00 | - 553,00 | - 553,00 | - 553,00 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Муниципальному казенному учреждению «Центр организационно- методического обеспечения Кировского муниципального округа Ставропольского края» (далее – МКУ «ЦОМО КМО СК») | - 545,00 | - 545,00 | - 553,00 | - 553,00 | - 553,00 | - 553,00 |
| - 1.1. | - Подпрограмма «Поддержка талантливой и инициативной молодежи Кировского муниципального округа», всего | - бюджет муниципального округа, всего | 429,00 | 429,00 | 435,00 | 435,00 | 435,00 | 435,00 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - МКУ «ЦОМО КМО СК» | 429,00 | 429,00 | 435,00 | 435,00 | 435,00 | 435,00 |
| - 1.2. | - Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи и сохранение традиций казачества в Кировском муниципальном округе» | - бюджет муниципального округа, всего | 116,00 | 116,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - МКУ «ЦОМО КМО СК» | 116,00 | 116,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 |
| - 3. | - Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Молодежная политика» и общепрограммные мероприятия» | - не требует финансирования | - Х | - Х | - Х | - Х | - Х | - Х |
|  | - в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы: |  | - Х | - Х | - Х | - Х | - Х | - Х |
| - 3.1. | - Обеспечение реализации Программы, всего | - не требует финансирования | - Х | - Х | - Х | - Х | - Х | - Х |

________________________________________