Об утверждении муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие культуры»

В соответствии с распоряжением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 31 августа 2023 года № 319-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Кировского городского округа Ставропольского края, планируемых к разработке и признании утратившими силу некоторых распоряжений администрации Кировского городского округа Ставропольского края», постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 30 января 2018 года № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского городского округа Ставропольского края», постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 30 января 2018 года № 86 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Кировского городского округа Ставропольского края», администрация Кировского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие культуры» на 2024-2029 годы (далее – Программа).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2020 года № 2362 «Об утверждении муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры» на 2021-2026 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 04 мая 2021 года № 816, от 19 августа 2021 года № 1473, от 16 ноября 2021 года № 1948, от 27 декабря 2021 года № 2270, от 21 февраля 2022 года № 275, от 23 мая 2022 года № 871, от 19 августа 2022 года № 1509, от 17 октября 2022 года № 1913, от 29 декабря 2022 года № 2483, от 17 февраля 2023 года № 316, от 16 мая 2023 года № 951, от 18 августа 2023 года № 1569).

2. Отделу по информационной политике, информационным технологиям и защите информации администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края разместить постановление на официальном портале администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края в сети Интернет в разделе «Документы».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края Тупиченко Е.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.

Глава Кировского муниципального округа

Ставропольского края Н.О. Новопашин

Проект постановления вносит заместитель главы администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края Е.В. Тупиченко

Визируют:

Управляющий делами администрации Т.Ю. Яковлева

Начальник финансового управления

администрации Г.В. Самохвалова

Начальник отдела экономического развития

и торговли администрации Е.Г. Редькина

Начальник отдела

по организационным

и общим вопросам администрации А.П. Харенко

Начальник отдела культуры администрации Е.А. Овчаренко

Начальник отдела правового, кадрового

обеспечения и профилактики коррупционных

правонарушений администрации Т.С. Марочкина

Проект постановления подготовлен отделом культуры администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации  Кировского городского округа  Ставропольского края  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[2023г. № \_\_\_\_](http://kir-portal.ru/strategicheskoe-planirovanie/mun_pr/kultura/2362_29_12_2020.pdf) |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Кировского муниципального округа Ставропольского края

«Развитие культуры»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие культуры»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие культуры» (далее – Программа) |
| Ответственный исполнитель Программы | отдел культуры администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел культуры) |
| Соисполнители Программы  Участники Программы | территориальные отделы администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края  муниципальное казенное учреждение культуры «Организационно-методический центр Кировского муниципального округа Ставропольского края»;  муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Кировского муниципального округа» (далее – библиотеки Кировского муниципального округа);  муниципальное казенное учреждение культуры «Дворец культуры им. С.М. Романько города Новопавловска»;  муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры станицы Зольской»;  муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры станицы Марьинской»;  муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры станицы Старопавловской»;  муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры поселка Коммаяк»;  муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры поселка Комсомолец»;  муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры поселка Фазанный»;  муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры села Орловка»;  муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры села Горнозаводского»;  муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры станицы Советской» (далее совместно – учреждения культуры);  муниципальное казённое учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа города Новопавловска»;  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств города Новопавловска»;  муниципальное казённое учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств станицы Марьинской»;  муниципальное казённое учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств станицы Зольской»;  муниципальное казённое учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств станицы Советской» муниципальное казённое учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа поселка Комсомолец» (далее совместно – учреждения дополнительного образования);  муниципальное казенное учреждение «Новопавловский историко-краеведческий музей» (далее – музей) |
| Подпрограммы Программы | подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности»;  подпрограмма «Развитие системы библиотечного обслуживания населения Кировского муниципального округа»;  подпрограмма «Развитие музейной деятельности»;  подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры»;  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие культуры» и общепрограммные мероприятия»;  подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Кировского муниципального округа». |
| Цели Программы | укрепление единого культурного пространства на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края. |
| Индикаторы достижения  целей Программы | доля населения, посещающая культурно-досуговые мероприятия, проводимые учреждениями культуры;  количество муниципальных учреждений культуры Кировского муниципального округа, в которых обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы |
| Сроки реализации  Программы | 2024-2029 годы |
| Объемы и источники  финансового обеспечения Программы | объем финансового обеспечения Программы составит 1039650,70 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:  бюджет Ставропольского края (далее – краевой бюджет) – 214 422,25 тыс. рублей, в том числе по годам:  2024 год – 129971,73 тыс. рублей;  2025 год – 82083,40 тыс. рублей;  2026 год – 591,78 тыс. рублей;  2027 год – 591,78 тыс. рублей;  2028 год – 591,78 тыс. рублей;  2029 год – 591,78 тыс. рублей;  бюджет Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет муниципального округа) – 851 425,96 тыс. рублей, в том числе по годам:  2024 год – 144 206,49 тыс. рублей;  2025 год – 136 254,84 тыс. рублей;  2026 год – 136 254,84 тыс. рублей;  2027 год – 136 254,84 тыс. рублей;  2028 год – 136 254,84 тыс. рублей;  2029 год – 136 254,84 тыс. рублей». |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | ежегодное сохранение доли населения, посещающей культурно-досуговые мероприятия, проводимые учреждениями культуры на уровне 92 процентов в 2029 году;  увеличение количества муниципальных учреждений культуры Кировского муниципального округа, в которых обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы до 8 единиц к 2029 году». |

Приоритеты и цели реализуемой в Кировском муниципальном округе Ставропольского края муниципальной политики в сфере культуры

1. Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей социально-экономического развития Кировского муниципального округа Ставропольского края и показателей (индикаторов) их достижения в соответствии с:

Стратегией социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства российской Федерации от 06 сентября 2010 года № 1485-р;

Стратегией социально-экономического развития Кировского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года утвержденной решением Думы Кировского муниципального округа Ставропольского края от 21 января 2020 года № 255;

государственными программами Российской Федерации и Ставропольского края;

прогнозом социально-экономического развития Кировского муниципального округа Ставропольского края на долгосрочный период;

иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, Кировского муниципального округа Ставропольского края.

К приоритетным направлениям реализации в сфере культуры Кировского муниципального округа Ставропольского края относится обеспечение доступности культурных благ для всех массовых групп и слоев населения, активное развитие системы востребованных событийных мероприятий, направленных на удовлетворение культурных потребностей разных целевых групп жителей Кировского муниципального округа Ставропольского края, сохранение и пропаганда культурного наследия в социуме, дальнейшее развитие синтеза традиций и инноваций в сфере культуры.

С учетом выше изложенных приоритетов целью Программы является укрепление единого культурного пространства на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края.

Достижение цели Программы осуществляется путем решения задач и выполнения основных мероприятий, следующих подпрограмм Программы, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям:

подпрограмма «Организация культурной-досуговой деятельности» (приведена в приложении 1 к Программе);

подпрограмма «Развитие системы библиотечного обслуживания населения Кировского муниципального округа» (приведена в приложении 2 к Программе);

подпрограмма «Развитие музейной деятельности» (приведена в приложении 3 к Программе);

подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры» (приведена в приложении 4 к Программе);

подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие культуры» и общепрограммные мероприятия» (приведена в приложении 5 к Программе);

подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Кировского муниципального округа» (приведена в приложении 51 к Программе).

Сведения об индикаторах достижения целей Программы и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях приведены в приложении 6 к Программе.

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам подпрограмм Программы, отражающих значимость (вес) цели Программы в достижении стратегических целей социально-экономического развития Кировского муниципального округа Ставропольского края в сравнении с другими целями Программы, влияющими на достижение тех же стратегических целей социально-экономического развития Кировского муниципального округа Ставропольского края, и задачи подпрограммы Программы в достижении цели Программы в сравнении с другими задачами подпрограммы Программы в достижении той же цели Программы, приведены в приложении 61 к Программе.

Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении 7 к Программе.

Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены в приложении 8 к Программе.

Управляющий делами администрации

Кировского городского округа

Ставропольского края Т.Ю. Яковлева

|  |
| --- |
| Приложение 1  к муниципальной программе Кировского муниципального округа Ставропольского края  «Развитие культуры» |

Подпрограмма

«Организация культурно-досуговой деятельности»

муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие культуры»

Паспорт подпрограммы

«Организация культурно-досуговой деятельности»

муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие культуры»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности» (далее - подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | отдел культуры администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел культуры) |
| Соисполнители подпрограммы  Участники подпрограммы | нет  муниципальное казенное учреждение культуры «Организационно-методический центр Кировского муниципального округа Ставропольского края»;  муниципальное казенное учреждение культуры «Дворец культуры им. С.М. Романько города Новопавловска»;  муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры станицы Зольской»;  муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры станицы Марьинской»;  муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры станицы Старопавловской»;  муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры поселка Коммаяк»;  муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры поселка Комсомолец»;  муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры поселка Фазанный»;  муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры села Орловка»;  муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры села Горнозаводского»;  муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры станицы Советской» (далее совместно – учреждения культуры) |
| Задачи подпрограммы | сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности в Кировском муниципальном округе Ставропольского края;  обеспечение возможности участия граждан в культурной жизни Кировского муниципального округа и пользования услугами культурно-досуговых учреждений;  создание условий для реализации творческого потенциала жителей Кировского муниципального округа Ставропольского края. |
| Показатели решения задач подпрограммы | количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры;  количество посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры;  уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности (процентов) клубами и учреждениями клубного типа;  доля учреждений культуры, в которых обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы (нарастающим итогом);  доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры (процентов);  количество денежных поощрений, предоставленных лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности Кировского муниципального округа Ставропольского края;  количество денежных поощрений, предоставленных лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся в сельской местности Кировского муниципального округа Ставропольского края. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2024-2029 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы | объем финансового обеспечения подпрограммы составит 574 465, 19 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:  бюджет Ставропольского края (далее – краевой бюджет) – 177 436, 73 тыс. рублей, в том числе по годам:  2024 год – 95 187, 56 тыс. рублей;  2025 год – 81 643,13 тыс. рублей;  2026 год – 151,51 тыс. рублей;  2027 год – 151,51 тыс. рублей;  2028 год – 151,51 тыс. рублей;  2029 год – 151,51 тыс. рублей;  бюджет Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее - местный бюджет)  397 028, 46 тыс. рублей, в том числе по годам:  2024 год – 65 899,81 тыс. рублей;  2025 год – 66 225,73 тыс. рублей;  2026 год – 66 225,73 тыс. рублей;  2027 год – 66 225,73 тыс. рублей;  2028 год – 66 225,73 тыс. рублей;  2029 год – 66 225,73 тыс. рублей». |
| Ожидаемые конечные результаты  реализации подпрограммы | сохранение количества культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры в 2029 году на уровне 3434 единиц;  рост числа посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры в 2029 году до 673 840 единиц;  сохранение фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа на уровне 100 процентов до 2029 года;  увеличение доли учреждений культуры, в которых обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы (нарастающим итогом) с 30 процентов в 2024 году до 100 процентов в 2029 году;  уменьшение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры с 12,7 процентов до 0 к 2029 году;  ежегодное сохранение количества денежных поощрений, предоставленных лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности Кировского муниципального округа Ставропольского края на уровне 1 единицы до 2029 года;  ежегодное сохранение количества денежных поощрений, предоставленных лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся в сельской местности Кировского муниципального округа Ставропольского края на уровне 1 единицы до 2029 года. |

Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация основных мероприятий:

1. Организация и осуществление культурно-досуговой деятельности на территории Кировского муниципального округа.

В рамках данного основного мероприятия подпрограммы предполагается организация и проведение концертов, массовых праздников, творческих смотров и выставок, конкурсов, фестивалей, а также финансирование учреждений культуры.

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия станут:

сохранение количества культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры в 2029 году на уровне на уровне 3434 единиц;

рост числа посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры в 2029 году до 673 840 единиц;

сохранение фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа на уровне 100 процентов до 2029 года.

Ответственным исполнителем данного мероприятия является отдел культуры.

2. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Кировского муниципального округа.

В рамках данного основного мероприятия подпрограммы предполагается:

проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений культуры Кировского муниципального округа.

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия станут:

уменьшение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры с 12,7 процентов до 0 к 2029 году.

увеличение доли учреждений культуры, в которых обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы (нарастающим итогом) с 30 процентов в 2024 году до 100 процентов в 2029 году.

Ответственным исполнителем данного мероприятия является отдел культуры.

3. Реализация регионального проекта «Культурная среда».

В рамках данного основного мероприятия подпрограммы предполагается создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий учреждений.

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия станут:

уменьшение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры с 12,7 процентов до 0 к 2029 году;

увеличение доли учреждений культуры, в которых обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы (нарастающим итогом) с 30 процентов в 2024 году до 100 процентов в 2029 году.

Ответственным исполнителем данного мероприятия является отдел культуры администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края.

4.Реализация регионального проекта «Творческие люди».

В рамках данного основного мероприятия подпрограммы предполагается государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности Кировского муниципального округа Ставропольского края.

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия станут:

ежегодное сохранение количества денежных поощрений, предоставленных лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности Кировского муниципального округа Ставропольского края на уровне 1 единицы до 2029 года;

ежегодное сохранение количества денежных поощрений, предоставленных лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся в сельской местности Кировского муниципального округа Ставропольского края на уровне 1 единицы до 2029 года.

Ответственным исполнителем данного мероприятия является отдел культуры администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении 7 к Программе.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Приложение 2  к муниципальной программе Кировского муниципального округа Ставропольского края  «Развитие культуры» |

Подпрограмма

«Развитие системы библиотечного обслуживания населения

Кировского муниципального округа»

муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие культуры»

Паспорт подпрограммы

«Развитие системы библиотечного обслуживания населения

Кировского муниципального округа»

муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие культуры»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Развитие системы библиотечного обслуживания населения Кировского муниципального округа» (далее – подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | отдел культуры администрации Кировского муниципального района Ставропольского края (далее – отдел культуры) |
| Соисполнители подпрограммы  Участники подпрограммы | нет  муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Кировского муниципального округа» (далее – библиотеки Кировского муниципального округа) |
| Задачи подпрограммы | развитие библиотечной деятельности в Кировском муниципальном округе Ставропольского края;  обеспечение доступа населения муниципального округа к информационно-библиотечным ресурсам |
| Показатели решения задач подпрограммы | количество экземпляров библиотечного фонда библиотек Кировского муниципального округа на 1 тыс. населения Кировского муниципального округа Ставропольского края;  количество экземпляров библиотечного фонда библиотек Кировского муниципального округа на 1 пользователя;  доля библиографических записей в электронных каталогах библиотек Кировского муниципального округа от общего объема библиотечных фондов библиотек Кировского муниципального округа;  уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности (процентов) библиотеками |
| Сроки реализации подпрограммы  Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы | 2024 – 2029 годы  общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит 123 436, 16 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:  бюджет Ставропольского края (далее – краевой бюджет) – 2 641, 62 тыс. рублей, в том числе по годам:  2024 год – 440, 27 тыс. рублей;  2025 год – 440, 27 тыс. рублей;  2026 год – 440, 27 тыс. рублей;  2027 год – 440, 27 тыс. рублей;  2028 год – 440, 27тыс. рублей;  2029 год – 440, 27 тыс. рублей;  бюджет Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет муниципального округа) – 120 794,54 тыс. рублей, в том числе по годам:  2024 год – 20 131,19 тыс. рублей;  2025 год – 20 132,67 тыс. рублей;  2026 год – 20 132,67 тыс. рублей  2027 год – 20 132,67 тыс. рублей;  2028 год – 20 132,67 тыс. рублей;  2029 год – 20 132,67 тыс. рублей». |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | увеличение количества экземпляров библиотечного фонда библиотек Кировского муниципального округа на 1 тыс. населения Кировского муниципального округа Ставропольского края до 6420 экземпляров в 2029 году;  увеличение количества экземпляров библиотечного фонда библиотек Кировского муниципального округа на 1 пользователя с 28,8 экземпляров до 30,9 экземпляров в 2029 году;  рост доли библиографических записей в электронных каталогах библиотек Кировского муниципального округа от общего объема библиотечных фондов библиотек Кировского муниципального округа до 47,2 процентов в 2029 году;  сохранение фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности библиотеками на уровне 93,7 процентов до 2029 года |

Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

комплектование книжных фондов библиотек Кировского муниципального округа;

осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей муниципальных библиотек Кировского муниципального округа;

реализация регионального проекта «Творческие люди».

В рамках данных основных мероприятий подпрограммы предполагается:

сохранение и пополнение книжного фонда библиотек Кировского муниципального округа;

увеличение доли библиографических записей в электронных каталогах библиотек Кировского муниципального округа;

проведение цикла мероприятий: работа библиотек Кировского муниципального округа по расширению знаний по этике, экологии, краеведению, экономике; проведение Дней информации, Дней специалистов; пресс-конференций, книжных выставок, часов сообщений; литературных гостиных; библиографических репортажей; книжных лотерей, «Недель детской книги» и т.п.;

предоставление муниципальных услуг, в том числе в электронном виде.

Непосредственными результатами реализации данных основных мероприятий подпрограммы станут:

сохранение фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности библиотеками на уровне 93,7 процентов до 2029 года

увеличение количества экземпляров библиотечного фонда библиотек Кировского муниципального округа на 1 тыс. населения Кировского муниципального округа Ставропольского края в 2029 году до 6420 экземпляров;

увеличение количества экземпляров библиотечного фонда библиотек Кировского муниципального округа на 1 пользователя в 2029 году до 30,9 экземпляров;

рост доли библиографических записей в электронных каталогах библиотек Кировского муниципального округа от общего объема библиотечных фондов библиотек Кировского муниципального округа в 2029 году до 47,2 процентов.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия подпрограммы является отдел культуры.

В реализации данных основных мероприятий подпрограммы участвуют библиотеки Кировского муниципального округа.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 7 к Программе.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 3

к муниципальной программе Кировского муниципального округа Ставропольского края

«Развитие культуры»

Подпрограмма

«Развитие музейной деятельности» муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края

«Развитие культуры»

Паспорт подпрограммы

«Развитие музейной деятельности» муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края

«Развитие культуры»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Развитие музейной деятельности» (далее - подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | отдел культуры администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел культуры) |
| Соисполнители подпрограммы  Участники подпрограммы | нет  муниципальное казенное учреждение «Новопавловский историко-краеведческий музей» (далее – музей) |
| Задачи подпрограммы | создание условий для равного доступа населения Кировского муниципального округа Ставропольского края к отечественным культурным ценностям; |
| Показатели решения задач подпрограммы | количество посещений музея;  количество проведенных мероприятий музея;  пополнение музейного фонда |
| Сроки реализации подпрограммы | 2024-2029 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы | объем финансового обеспечения подпрограммы составит 23 390, 55 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:  бюджет Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее - местный бюджет)  23390,55 тыс. рублей, в том числе по годам:  2024 год – 3 895,05 тыс. рублей;  2025 год – 3 899,10 тыс. рублей;  2026 год – 3 899,10 тыс. рублей;  2027 год – 3 899,10 тыс. рублей;  2028 год – 3 899,10 тыс. рублей;  2029 год – 3 899,10 тыс. рублей». |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | рост числа посещений музея в 2029 году до 11 960 человек;  увеличение количества проведенных мероприятий  музея в 2029 году до 316 единиц;  пополнение музейного фонда в 2029 году до 5 555  единиц |

Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы предусмотрено выполнение следующих основных мероприятий:

Пополнение, учет, обработка и хранение музейного фонда.

В рамках реализации подпрограммы предусмотрено выполнение следующих основных мероприятий:

Пополнение, учет, обработка и хранение музейного фонда.

В рамках данных основных мероприятий подпрограммы предполагается:

сохранение и пополнение музейного фонда;

экспозиционно-выставочная деятельность, создание условий для обеспечения доступности музейного фонда;

внедрение современных информационно-коммуникационных технологий;

проведение фестивалей, смотров, выставок, конкурсов и иных творческих мероприятий.

Непосредственными результатами реализации данных основных мероприятий подпрограммы станут:

рост числа посещений музея в 2029 году до 11 960 человек;

увеличение количества проведенных мероприятий музея в 2029 году до 316 единиц;

пополнение музейного фонда в 2029 году до 5 555 единиц.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия подпрограммы является отдел культуры.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 7 к Программе.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 4

к муниципальной программе Кировского муниципального округа Ставропольского края

«Развитие культуры»

Подпрограмма

«Развитие образования в сфере культуры» муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края

«Развитие культуры»

Паспорт подпрограммы

«Развитие образования в сфере культуры» муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края

«Развитие культуры

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры» (далее - подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы  Соисполнители подпрограммы | отдел культуры администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел культуры)  нет |
| Участники подпрограммы | муниципальное казённое учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа города Новопавловска»;  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств города Новопавловска»;  муниципальное казённое учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств станицы Марьинской»;  муниципальное казённое учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств станицы Зольской»;  муниципальное казённое учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств станицы Советской» муниципальное казённое учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа поселка Комсомолец» (далее совместно – учреждения дополнительного образования) |
| Задачи подпрограммы | обеспечение доступности и качества дополнительного образования в сфере культуры в Кировском муниципальном округе Ставропольского края; |
| Показатели решения задач подпрограммы | доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы (процентов);  среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (рублей) муниципальных учреждений культуры и искусства;  отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования до уровня к среднемесячной заработной плате в среднем по Ставропольскому краю;  количество муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по видам искусств, в которых проведены мероприятия по модернизации путем их реконструкции и (или) капитального ремонта. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2024-2029 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы | объем финансового обеспечения подпрограммы составит 257 199, 75 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:  бюджет Ставропольского края (далее – краевой бюджет) – 25 945, 27 тыс. рублей, в том числе по годам:  2024 год – 25 945, 27 тыс. рублей;  2025 год – 0,00 тыс. рублей;  2026 год – 0,00 тыс. рублей;  2027 год – 0,00 тыс. рублей;  2028 год – 0,00 тыс. рублей;  2029 год – 0,00 тыс. рублей;  бюджет Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) 231 254, 48 тыс. рублей, в том числе по годам:  2024 год – 38 510,18 тыс. рублей;  2025 год – 38 548,86 тыс. рублей;  2026 год – 38 548,86 тыс. рублей;  2027 год – 38 548,86 тыс. рублей;  2028 год – 38 548,86 тыс. рублей;  2029 год – 38 548,86 тыс. рублей». |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | сохранение доли детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы на уровне 17,7 процентов в 2029 году;  увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства до 2029 года до размера 32 359, 00 рублей;  сохранение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования на уровне 100 процентов к среднемесячной заработной плате в среднем по Ставропольскому краю;  ежегодное сохранение количества муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по видам искусств, в которых проведены мероприятия по модернизации путем их реконструкции и (или) капитального ремонта на уровне 1 единицы до 2029 года. |

Характеристика основных мероприятий подпрограммы

«Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

1. Создание условий для деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры Кировского муниципального округа.

В рамках данного основного мероприятия предполагается обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования.

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия станут:

сохранение доли детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы на уровне 17,7 процентов в 2029 году;

увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства до 2029 года до размера 32359,0 рублей;

сохранение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования на уровне 100 процентов к среднемесячной заработной плате в среднем по Ставропольскому краю.

2. Реализация регионального проекта «Культурная среда».

В рамках данного основного мероприятия предполагается проведение мероприятий по модернизации в муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по видам искусств путем их реконструкции и (или) капитального ремонта.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия станут:

ежегодное сохранение количества муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по видам искусств, в которых проведены мероприятия по модернизации путем их реконструкции и (или) капитального ремонта на уровне 1 единицы до 2029 года.

Ответственным исполнителем данных основных мероприятий является отдел культуры администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края.

В реализации данных основных мероприятий участвуют учреждения дополнительного образования.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 7 к Программе.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 5

к муниципальной программе Кировского муниципального округа Ставропольского края

«Развитие культуры»

Подпрограмма

«Обеспечение реализации программы «Развитие культуры» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие культуры»

Сферой реализации подпрограммы «Обеспечение реализации программы «Развитие культуры» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие культуры» является управленческая и организационная деятельность отдела культуры администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел культуры).

Разграничение функций управления между отделом культуры, учреждениями Кировского муниципального округа Ставропольского края, подведомственными отделу культуры (далее – подведомственные учреждения), определяется [Положением](garantF1://27028622.1000) об отделе культуры, утвержденным решением Думы Кировского городского округа Ставропольского края от 20 декабря 2017 года № 45 (далее – Положение).

В соответствии с [Положением](garantF1://27028622.1000), отдел культуры осуществляет оперативное и организационно-методическое руководство, а также ведомственный контроль за подведомственными учреждениями; является координатором деятельности расположенных на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края учреждениями культуры, осуществляющим в пределах своей компетенции государственное управление и нормативно-правовое регулирование в сфере культуры, искусства, кино.

В рамках реализации подпрограммы предусмотрена реализация основных мероприятий:

обеспечение деятельности по реализации Программы;

проведение мероприятий муниципального округа.

Механизм реализации основных мероприятий предусматривает:

формирование и осуществление культурной политики на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края, обеспечивающей необходимые условия для реализации конституционных прав на свободу творчества, участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры и искусства;

финансирование расходов на содержание отдела культуры, муниципального казенного учреждения культуры «Организационно-методический центр Кировского муниципального округа Ставропольского края» за счет средств, предусмотренных в бюджете Кировского муниципального округа Ставропольского края;

повышение качества и доступности услуг в области культуры, предоставляемых населению Кировского муниципального округа Ставропольского края;

финансирование расходов на реализацию мероприятий, проводимых на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении 7 к Программе.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Приложение 51  к муниципальной программе  Кировского муниципального округа  Ставропольского края  «Развитие культуры» |

Подпрограмма

«Сохранение и развитие культурного потенциала Кировского муниципального округа» муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие культуры»

Паспорт подпрограммы

«Сохранение и развитие культурного потенциала Кировского муниципального округа»

муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие культуры»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Кировского муниципального округа» (далее – подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | отдел культуры администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел культуры) |
| Соисполнители подпрограммы | территориальные отделы администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края |
| Участники подпрограммы | отсутствуют |
| Задачи подпрограммы | создание условий для обеспечения сохранности объектов культурного наследия Кировского муниципального округа Ставропольского края;  создание условий для обустройства и восстановления воинских захоронений Кировского муниципального округа Ставропольского края |
| Показатели решения задач подпрограммы | доля объектов культурного наследия, расположенных на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края, в отношении которых проведены мероприятия по обеспечению их сохранения;  доля невосстановленных воинских захоронений, расположенных на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края;  доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности (процентов). |
| Сроки реализации подпрограммы  Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы | 2024 – 2029 годы  объем финансового обеспечения подпрограммы составит 8 297,90 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:  бюджет Ставропольского края (далее – краевой бюджет) – 8 297,90 тыс. рублей, в том числе по годам:  2024 год – 8 297,90 тыс. рублей;  2025 год – 0,00 тыс. рублей;  2026 год – 0,00 тыс. рублей;  2027 год – 0,00 тыс. рублей;  2028 год – 0,00 тыс. рублей;  2029 год – 0,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | увеличение доли объектов культурного наследия, расположенных на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края, в отношении которых проведены мероприятия по обеспечению их сохранения, с 81,5 процентов в 2024 году до 100 процентов в 2029 году;  уменьшение доли невосстановленных воинских захоронений, расположенных на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края, с 18,5 процентов в 2024 году до 0 процентов в 2029 году;  уменьшение доли объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности с 40 процентов до 0 в 2029 году |

Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий, в том числе в рамках реализации государственной программы Ставропольского края "Сохранение и развитие культуры":

обустройство и восстановление воинских захоронений;

проведение мероприятий по обеспечению сохранения объектов культурного наследия в Кировском муниципальном округе Ставропольского края.

В рамках данных основных мероприятий подпрограммы предполагается:

реализация комплексных проектно-изыскательных, ремонто-реставрационных работ на объектах историко-культурного наследия муниципального округа;

популяризация историко-культурного наследия муниципального округа;

просвещение жителей муниципального округа в интересах сохранения историко-культурной среды муниципального округа;

организация системы мониторинга состояния историко-культурной среды муниципального округа;

установление и утверждение предмета охраны объектов культурного наследия, границ территории памятников истории и культуры и особых режимов их использования.

Непосредственными результатами реализации данных основных мероприятий подпрограммы станут:

уменьшение доли невосстановленных воинских захоронений, расположенных на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края, с 18,5 процентов в 2024 году до 0 процентов в 2029 году;

увеличение доли объектов культурного наследия, расположенных на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края, в отношении которых проведены мероприятия по обеспечению их сохранения, с 81,5 процентов в 2024 году до 100 процентов в 2029 году;

уменьшение доли объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности с 40 процентов до 0 в 2029 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия подпрограммы является отдел культуры.

В реализации данных основных мероприятий подпрограммы участвуют территориальные отделы администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 7 к Программе.

|  |  |
| --- | --- |
|  | «Приложение 6  к муниципальной программе  Кировского муниципального округа Ставропольского края  «Развитие культуры» |

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах достижения целей муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие культуры» и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора  достижения цели Программы и показателя решения задачи  подпрограммы Программы | | Единица  измерения | Значение индикатора достижения цели  Программы и показателя решения  задачи подпрограммы Программы по годам | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | | | 2028 | | 2029 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | 9 | 10 | | 11 | |
| I. Цель «Укрепление единого культурного пространства на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля населения, посещающая культурно-досуговые мероприятия, проводимые учреждениями культуры | | процент | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | | | 92 | 92 | | 92 | |
| 2. | Количество муниципальных учреждений культуры Кировского муниципального округа, в которых обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы | | единиц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | | 8 | |
| Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности» | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача «Обеспечение возможности участия граждан в культурной жизни Кировского муниципального округа и пользования услугами культурно-досуговых учреждений» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых  учреждениями культуры | | единиц | 3434 | 3434 | 3434 | 3434 | 3434 | | | 3434 | 3434 | | 3434 | |
| 4. | Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры | | человек | 301 274 | 311012 | 362 287 | 466 518 | 518 354 | | | 570 170 | 622 010 | | 673 840 | |
| Задача «Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности в Кировском муниципальном округе Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Доля учреждений культуры, в которых обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы (нарастающим итогом) | | процент | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | | | 80 | 90 | | 100 | |
| 6. | Уровень фактической  обеспеченности учреждениями  культуры от нормативной  потребности клубами и  учреждениями клубного типа | | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | 100 | 100 | | 100 | |
| 7. | Доля муниципальных  учреждений культуры, здания  которых находятся в аварийном  состоянии или требуют  капитального ремонта, в общем  количестве муниципальных  учреждений культуры | | процент | 12,7 | 9,7 | 6,7 | 3,7 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| Задача «Создание условий для реализации творческого потенциала жителей Кировского муниципального округа Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Количество денежных поощрений, предоставленных лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности Кировского муниципального округа Ставропольского края | | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | |
| 9. | Количество денежных поощрений, предоставленных лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся в сельской местности Кировского муниципального округа Ставропольского края | | единиц | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | |
| [Подпрограмма](file:///C:/Users/akmrsk_Cherbina_EA/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Local/Temp/Экономическое%20развитие%20и%20инновационная%20экономика%20№%20571-п-1.docx#P278) «Развитие системы библиотечного обслуживания населения Кировского муниципального округа» | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача «Развитие библиотечной деятельности в Кировском муниципальном округе Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Количество экземпляров  библиотечного фонда библиотек Кировского муниципального округа на 1 тыс. населения Кировского муниципального  округа Ставропольского края | | экземпляр | 5880 | 6000 | 6070 | 6150 | 6220 | | | 6300 | 6360 | | 6420 | |
| 11. | Количество экземпляров  библиотечного фонда библиотек Кировского муниципального округа на 1 пользователя | | экземпляр | 27,7 | 28,0 | 28,8 | 29,7 | 30,0 | | | 30,3 | 30,6 | | 30,9 | |
| Задача «Обеспечение доступа населения муниципального округа к информационно-библиотечным ресурсам» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Доля библиографических записей в электронных каталогах библиотек Кировского муниципального округа от  общего объема библиотечных  фондов библиотек Кировского  муниципального округа | | процент | 37,9 | 38,0 | 41,3 | 43,1 | 46,2 | | | 47,0 | 47,1 | | 47,2 | |
| 13. | Уровень фактической  обеспеченности учреждениями  культуры от нормативной  потребности (процентов)  библиотеками | | процент | 93,7 | 93,7 | 93,7 | 93,7 | 93,7 | | | 93,7 | 93,7 | | 93,7 | |
| Подпрограмма «Развитие музейной деятельности» | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача «Создание условий для равного доступа населения Кировского муниципального округа Ставропольского края к отечественным культурным ценностям» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Количество посещений музея | | человек | 10120 | 10580 | 11040 | 11500 | 11960 | | | 12420 | 12880 | | 13340 | |
| 15. | Количество проведенных мероприятий музея | | единиц | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | | | 316 | 316 | | 316 | |
| 16. | Пополнение музейного фонда | | единиц | 4174 | 4425 | 4685 | 4945 | 5555 | | | 5815 | 6075 | | 6335 | |
| Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры» | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача «Обеспечение доступности и качества дополнительного образования в сфере культуры в Кировском городском округе Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Доля детей в возрасте 5 - 18  лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной  организационно-правовой формы и формы собственности, в  общей численности детей этой  возрастной группы (процентов); | | процент | 17,2 | 17,5 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | | | 17,7 | 17,7 | | 17,7 | |
| 18. | Среднемесячная номинальная  начисленная заработная плата  работников (рублей)  муниципальных учреждений  культуры и искусства; | | рублей | 30560,0 | 32359,0 | 32359,0 | 32359,0 | 32359,0 | | | 32359,0 | 32359,0 | | 32359,0 | |
| 19. | Отношение среднемесячной  заработной платы педагогических работников учреждений  дополнительного образования до  уровня к среднемесячной заработной плате в среднем по Ставропольскому краю | | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | 100 | 100 | | 100 | |
| 20. | Количество муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по видам искусств, в которых проведены мероприятия по модернизации путем их реконструкции и (или) капитального ремонта | | единиц | х | х | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | |
| Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Кировского муниципального округа» | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача «Создание условий для обеспечения сохранности объектов культурного наследия Кировского муниципального округа Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Доля объектов культурного наследия, расположенных на  территории Кировского муниципального  округа Ставропольского края, в отношении которых проведены мероприятия по обеспечению их сохранения; | процентов | | 81,5 | 88,8 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | |
| 22. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих  консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | | процентов | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| Задача «Создание условий для обустройства и восстановления воинских захоронений Кировского муниципального округа Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | Доля невосстановленных воинских захоронений, расположенных на  территории Кировского муниципального округа Ставропольского края | | процентов | 7,4 | 3,7 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

|  |  |
| --- | --- |
|  | «Приложение 61  к муниципальной программе  Кировского муниципального округа Ставропольского края  «Развитие культуры» |

СВЕДЕНИЯ

о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам подпрограмм Программы, отражающих значимость (вес) цели Программы в достижении стратегических целей социально-экономического развития Кировского муниципального округа Ставропольского края в сравнении с другими целями Программы, влияющими на достижение тех же стратегических целей социально-экономического развития Кировского муниципального округа Ставропольского края, и задачи подпрограммы Программы в достижении цели Программы в сравнении с другими задачами подпрограммы Программы в достижении той же цели Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели Программы, задачи подпрограмм Программы | Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям Программы и задачам подпрограмм Программы, по годам | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель Программы «Укрепление единого культурного пространства на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности» Программы (далее для целей настоящего раздела – Подпрограмма) | | | | | | | |
| 2. | Задача Подпрограммы «Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности в Кировском муниципальном округе Ставропольского края» | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 3. | Задача Подпрограммы «Обеспечение возможности участия граждан в культурной жизни Кировского муниципального округа и пользования услугами культурно-досуговых учреждений» | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 4. | Задача «Создание условий для реализации творческого потенциала жителей Кировского муниципального округа Ставропольского края» | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Подпрограмма «Развитие системы библиотечного обслуживания населения Кировского муниципального округа» Программы  (далее для целей настоящего раздела – Подпрограмма) | | | | | | | |
| 5. | Задача Подпрограммы «Развитие библиотечной деятельности в Кировском муниципальном округе Ставропольского края» | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 6. | Задача Подпрограммы «Обеспечение доступа населения муниципального округа к информационно-библиотечным ресурсам» | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Подпрограмма «Развитие музейной деятельности» Программы (далее для целей настоящего раздела – Подпрограмма) | | | | | | | |
| 7. | Задача Подпрограммы «Создание условий для равного доступа населения Кировского муниципального округа Ставропольского края к отечественным культурным ценностям» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры» Программы (далее для целей настоящего раздела – Подпрограмма) | | | | | | | |
| 8. | Задача Подпрограммы «Обеспечение доступности и качества дополнительного образования в сфере культуры в Кировском муниципальном округе Ставропольского края» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Кировского муниципального округа» Программы  (далее для целей настоящего раздела – Подпрограмма) | | | | | | | |
| 9. | Задача Подпрограммы «Создание условий для обеспечения сохранности объектов культурного наследия Кировского муниципального округа Ставропольского края» | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 10. | Задача Подпрограммы «Создание условий для обустройства и восстановления воинских захоронений Кировского муниципального округа Ставропольского края» | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

|  |  |
| --- | --- |
|  | «Приложение 7  к муниципальной программе  Кировского муниципального округа Ставропольского края  «Развитие культуры» |

Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие культуры»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы, контрольного события | Тип основного мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) основного мероприятия подпрограммы Программы | Срок | | Связь с индикаторами достижения целей Программы и показателями решения задач подпрограммы Программы |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Цель «Укрепление единого культурного пространства на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края» | | | | | | |
| 1. | Подпрограмма  «Организация культурно-досуговой деятельности» |  | отдел культуры;  муниципальное казенное учреждение культуры «Организационно-методический центр Кировского муниципального округа Ставропольского края»;  муниципальное казенное учреждение культуры «Дворец культуры им. С.М. Романько города Новопавловска»;  муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры станицы Зольской»;  муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры станицы Марьинской»;  муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры станицы Старопавловской»;  муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры поселка Коммаяк»;  муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры поселка Комсомолец»;  муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры поселка Фазанный»;  муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры села Орловка»;  муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры села Горнозаводского»;  муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры станицы Советской» (далее совместно – учреждения культуры) | 2024год | 2029 год | пункты 1, 2 приложения 6  к Программе |
| Задача «Обеспечение возможности участия граждан в культурной жизни Кировского муниципального округа и пользования услугами культурно-досуговых учреждений» | | | | | | |
| 1.1 | Организация и осуществление культурно-досуговой деятельности на территории Кировского муниципального округа | выполнение функций органами администра  ции,  учреждения  ми культуры | отдел культуры;  учреждения культуры | 2024 год | 2029 год | пункты 3 и 4 приложения 6 к Программе |
| Задача «Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности в Кировском городском округе Ставропольского края» | | | | | | |
| 1.2 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Кировского муниципального округа | выполнение функций органами администрации,  учреждения  ми культуры | отдел культуры;  учреждения культуры | 2024 год | 2029 год | пункты 5-7 приложения 6 к Программе |
| 1.3. | Реализация регионального проекта «Культурная  среда» | выполнение функций органами администрации,  учреждения  ми культуры | отдел культуры;  учреждения культуры | 2024 год | 2029 год | пункты 5 и 6  приложения 6 к  Программе |
| Задача «Создание условий для реализации творческого потенциала жителей Кировского муниципального округа Ставропольского края» | | | | | | |
| 1.4. | Реализация регионального проекта «Творческие люди» | выполнение функций органами администрации,  учреждения  ми культуры | отдел культуры;  учреждения культуры | 2024 год | 2029 год | пункты 8-9приложения 6  к Программе |
| I. Цель «Укрепление единого культурного пространства на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края» | | | | | | |
| 2. | Подпрограмма «Развитие системы библиотечного обслуживания населения Кировского муниципального округа» |  |  | 2024 год | 2029 год | пункты 1, 2 приложения 6 к Программе |
| Задача «Развитие библиотечной деятельности в Кировском городском округе Ставропольского края» | | | | | | |
| 2.1 | Комплектование книжных фондов библиотек Кировского муниципального округа | выполнение функций органами администрации, библиотеками Кировского муниципального округа | отдел культуры;  библиотеки Кировского муниципального округа | 2024 год | 2029 год | Пункты 10, 11 приложения 6  к Программе |
| Задача «Обеспечение доступа населения муниципального округа к информационно-библиотечным ресурсам» | | | | | | |
| 2.2 | Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей муниципальных библиотек Кировского муниципального округа | выполнение функций органами администрации, библиотеками Кировского муниципального округа | отдел культуры;  библиотеки Кировского муниципального округа | 2024 год | 2029 год | пункты 12, 13 приложения 6  к Программе |
| 2.3 | Реализация регионального проекта «Творческие люди» | выполнение функций органами администрации, библиотеками Кировского муниципального округа | отдел культуры;  библиотеки Кировского муниципального округа | 2024 год | 2029 год | пункт 11 приложения 6 к Программе |
| I. Цель «Укрепление единого культурного пространства на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края» | | | | | | |
| 3. | Подпрограмма «Развитие музейной деятельности» |  | отдел культуры;  муниципальное казенное учреждение «Новопавловский историко-краеведческий музей» (далее – музей) | 2024 год | 2029 год | пункты 1, 2 приложения 6 к Программе |
| Задача «Создание условий для равного доступа населения Кировского муниципального округа Ставропольского края к отечественным культурным ценностям» | | | | | | |
| 3.1 | Пополнение, учет, обработка и хранение музейного фонда | выполнение функций органами администрации, музеем | отдел культуры;  музей | 2024 год | 2029 год | пункты 14-16 приложения 6  к Программе |
| I. Цель «Укрепление единого культурного пространства на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края» | | | | | | |
| 4. | Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры» |  | отдел культуры;  муниципальное казённое учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа города Новопавловска»;  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств города Новопавловска»;  муниципальное казённое учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств станицы Марьинской»;  муниципальное казённое учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств станицы Зольской»;  муниципальное казённое учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств станицы Советской» муниципальное казённое учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа поселка Комсомолец» (далее совместно – учреждения дополнительного образования) | 2024 год | 2029 год | пункты 1, 2 приложения 6 к Программе |
| Задача «Обеспечение доступности и качества дополнительного образования в сфере культуры в Кировском муниципальном округе  Ставропольского края» | | | | | | |
| 4.1 | Создание условий для деятельности учреждений дополнительного  образования в сфере  культуры Кировского муниципального округа | выполнение функций органами администрации, учреждениями дополнительного образования | отдел культуры;  учреждения дополнительного образования | 2024 год | 2029 год | пункты 17-19 приложения 6 к Программе |
| 4.2 | Реализация регионального проекта «Культурная  среда» | выполнение функций органами администрации,  учреждения  ми культуры | отдел культуры;  учреждения культуры | 2024 год | 2029 год | пункт 20  приложения 6 к  Программе |
| 5. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие культуры» и  общепрограммные  мероприятия» |  | отдел культуры;  ОМЦ;  библиотеки Кировского муниципального округа;  учреждения культуры;  учреждения дополнительного образования;  музей | 2024 год | 2029 год | реализация подпрограммы позволит достигнуть значений всех  индикаторов достижения  целей Программы |
| 5.1 | Обеспечение деятельности по реализации Программы | выполнение функций отдела культуры администрации | отдел культуры;  ОМЦ;  библиотеки Кировского муниципального округа;  учреждения культуры;  учреждения дополнительного образования;  музей | 2024 год | 2029 год | реализация основного мероприятия  подпрограммы позволит достигнуть значений всех индикаторов достижения  целей Программы |
| 5.2 | Проведено мероприятий муниципального округа | осуществление мероприятий участниками реализации Программы | отдел культуры;  ОМЦ;  библиотеки Кировского муниципального округа;  учреждения культуры;  учреждения дополнительного образования;  музей | 2024 год | 2029 год | реализация основного мероприятия  подпрограммы позволит достигнуть значений всех индикаторов достижения  целей Программы |
| I. Цель «Укрепление единого культурного пространства на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края» | | | | | | |
| 6. | Подпрограмма  «Сохранение и развитие культурного потенциала Кировского муниципального округа» |  | отдел культуры;  территориальные отделы администрации Кировского муниципального округа | 2024 | 2029 | пункты 1, 2 приложения 6 к Программе |
| Задача «Создание условий для обеспечения сохранности объектов культурного наследия Кировского муниципального округа  Ставропольского края» | | | | | | |
| 6.1 | Проведение мероприятий по обеспечению сохранения объектов  культурного наследия в Кировском муниципальном округе Ставропольского края | выполнение функций органами администрации территориальными отделами администрации Кировского муниципального округа | Новосредненский территориальный отдел администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края | 2024 год | 2024 год | пункт 21, 22 приложения  6 к Программе |
| Задача «Создание условий для обустройства и восстановления воинских захоронений Кировского муниципального округа Ставропольского края» | | | | | | |
| 6.2 | Обустройство и восстановление воинских захоронений | выполнение функций органами администрации территориальными отделами администрации Кировского муниципального округа | Советский территориальный отдел администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края; Новосредненский территориальный отдел администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края; Орловский территориальный отдел администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края;  Горнозаводской территориальный отдел администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края;  Зольский территориальный отдел администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края | 2024 год | 2029 год | пункт 23 приложения 6 к Программе |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

|  |  |
| --- | --- |
|  | «Приложение 8  к муниципальной программе  Кировского муниципального округа Ставропольского края  «Развитие культуры» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | | Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы | | Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. рублей) | | | | | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1 | | | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | | | [Программа](file:///C:/Users/Admin/Desktop/akmrsk_Cherbina_EA/AppData/admin/Desktop/Программа%20до%202020%20года/Программа%202020/Изменения%20в%20программу%20январь%202019/ПАСПОРТ%20+%20ТАБЛИЦЫ.doc#sub_1000) «Развитие культуры», всего | | бюджет Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет муниципального округа), в т.ч. | 274077,49 | 218186,73 | | 136846,62 | 136846,62 | 136846,62 | 136846,62 |
| средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), | 129971,73 | 82083,40 | | 591,78 | 591,78 | 591,78 | 591,78 |
| в т.ч. предусмотренные отделу культуры | 129971,73 | 82083,40 | | 591,78 | 591,78 | 591,78 | 591,78 |
| в т. ч. предусмотренные  Новосредненскому территориальному отделу | 8297,90 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета муниципального округа | 144206,49 | 136254,84 | | 136254,84 | 136254,84 | 136 254,84 | 136 254,84 |
| в т.ч. предусмотренные отделу культуры | 144206,49 | 136 254,84 | | 136 254,84 | 136 254,84 | 136 254,84 | 136 254,84 |
| 1. | | | Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности», всего | | бюджет муниципального округа, в т.ч. | 161 087,37 | 147871,86 | | 66 377,24 | 66 377,24 | 66 377,24 | 66 377,24 |
| средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), | 95187,56 | 81643,13 |  | 151,51 | 151,51 | 151,51 | 151,51 |
| в т.ч. предусмотренные отделу культуры | 95187,56 | 81643,13 |  | 151,51 | 151,51 | 151,51 | 151,51 |
| средства бюджета муниципального округа | 65 899,81 | 66 225,73 | | 66 225,73 | 66 225,73 | 66 225,73 | 66 225,73 |
| в т.ч. предусмотренные  отделу культуры | 65 899,81 | 66 225,73 | | 66 225,73 | 66 225,73 | 66 225,73 | 66 225,73 |
| в том числе следующие основные мероприятия: | |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1.1. | | | Организация и осуществление культурно-досуговой деятельности на территории Кировского муниципального округа, всего | | бюджет муниципального округа, в т.ч. | 64 139,81 | 64 465,73 | | 64 465,73 | 64 465,73 | 64 465,73 | 64 465,73 |
| средства бюджета муниципального округа | 64 139,81 | 64 465,73 | | 64 465,73 | 64 465,73 | 64 465,73 | 64 465,73 |
| в т.ч. предусмотренные  отделу культуры | 64 139,81 | 64 465,73 | | 64 465,73 | 64 465,73 | 64 465,73 | 64 465,73 |
| 1.2. | | | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Кировского муниципального округа, всего | | бюджет муниципального округа, в т.ч. | 1 760,00 | 1 760,00 | | 1 760,00 | 1 760,00 | 1 760,00 | 1 760,00 |
| средства бюджета муниципального округа | 1 760,00 | 1 760,00 | | 1 760,00 | 1 760,00 | 1 760,00 | 1 760,00 |
| в т.ч. предусмотренные  отделу культуры | 1 760,00 | 1 760,00 | | 1 760,00 | 1 760,00 | 1 760,00 | 1 760,00 |
| 1.3. | | | Реализация регионального проекта «Культурная среда» | | бюджет муниципального округа, в т.ч. | 95036,05 | 81491,62 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 95036,05 | 81491,62 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные  отделу культуры | 95036,05 | 81491,62 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета муниципального округа | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные  отделу культуры | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | | | Реализация регионального проекта «Творческие люди» | | бюджет муниципального округа, в т.ч. | 151,51 | 151,51 | | 151,51 | 151,51 | 151,51 | 151,51 |
| средства краевого бюджета | 151,51 | 151,51 | | 151,51 | 151,51 | 151,51 | 151,51 |
| в т.ч. предусмотренные  отделу культуры | 151,51 | 151,51 | | 151,51 | 151,51 | 151,51 | 151,51 |
| 2. | | | Подпрограмма «Развитие системы библиотечного обслуживания населения Кировского муниципального округа», всего | | бюджет муниципального округа, в т.ч. | 20 571,46 | 20 572,94 | | 20 572,94 | 20 572,94 | 20 572,94 | 20 572,94 |
| средства краевого бюджета, | 440,27 | 440,27 | | 440,27 | 440,27 | 440,27 | 440,27 |
| в т.ч. предусмотренные отделу культуры | 440,27 | 440,27 | | 440,27 | 440,27 | 440,27 | 440,27 |
| средства бюджета муниципального округа | 20 131,19 | 20 132,67 | | 20 132,67 | 20 132,67 | 20 132,67 | 20 132,67 |
| в т.ч. предусмотренные отделу культуры | 20 131,19 | 20 132,67 | | 20 132,67 | 20 132,67 | 20 132,67 | 20 132,67 |
| в том числе следующие основные мероприятия: | |  |  |  | |  |  |  |  |
| 2.1 | | | Комплектование книжных фондов библиотек Кировского муниципального округа, всего | | бюджет муниципального округа, в т.ч. | 1084,55 | 1078,73 | | 1078,73 | 1078,73 | 1078,73 | 1078,73 |
| средства краевого бюджета | 389,77 | 389,77 | | 389,77 | 389,77 | 389,77 | 389,77 |
| в т.ч. предусмотренные отделу культуры | 389,77 | 389,77 | | 389,77 | 389,77 | 389,77 | 389,77 |
| средства бюджета муниципального округа | 694,78 | 688,96 | | 688,96 | 688,96 | 688,96 | 688,96 |
| в т.ч. предусмотренные отделу культуры | 694,78 | 688,96 | | 688,96 | 688,96 | 688,96 | 688,96 |
| 2.2. | | | Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей муниципальных библиотек Кировского муниципального округа, всего | | бюджет муниципального округа, в т.ч. | 19 436,41 | 19 443,71 | | 19 443,71 | 19 443,71 | 19 443,71 | 19 443,71 |
| средства бюджета муниципального округа | 19 436,41 | 19 443,71 | | 19 443,71 | 19 443,71 | 19 443,71 | 19 443,71 |
| в т.ч. предусмотренные  отделу культуры | 19 436,41 | 19 443,71 | | 19 443,71 | 19 443,71 | 19 443,71 | 19 443,71 |
| 2.3. | | | Реализация регионального проекта «Творческие люди» | | бюджет муниципального округа, в т.ч. | 50,50 | 50,50 | | 50,50 | 50,50 | 50,50 | 50,50 |
| средства краевого бюджета | 50,50 | 50,50 | | 50,50 | 50,50 | 50,50 | 50,50 |
| в т.ч. предусмотренные отделу культуры | 50,50 | 50,50 | | 50,50 | 50,50 | 50,50 | 50,50 |
| 3. | | | Подпрограмма «Развитие музейной деятельности», всего | | бюджет муниципального округа, | 3 895,05 | 3 899,10 | | 3 899,10 | 3 899,10 | 3 899,10 | 3 899,10 |
| средства бюджета муниципального округа | 3 895,05 | 3 899,10 | | 3 899,10 | 3 899,10 | 3 899,10 | 3 899,10 |
| в том числе следующее основное мероприятие: | | в т.ч. предусмотренные  отделу культуры | 3 895,05 | 3 899,10 | | 3 899,10 | 3 899,10 | 3 899,10 | 3 899,10 |
| 3.1. | | | Пополнение, учет, обработка и хранение музейного фонда | | бюджет муниципального округа, | 3 895,05 | 3 899,10 | | 3 899,10 | 3 899,10 | 3 899,10 | 3 899,10 |
| средства бюджета муниципального округа | 3 895,05 | 3 899,10 | | 3 899,10 | 3 899,10 | 3899,10 | 3899,10 |
| в т.ч. предусмотренные  отделу культуры | 3 895,05 | 3 899,10 | | 3 899,10 | 3 899,10 | 3 899,10 | 3 899,10 |
| 4. | | | Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры», всего | | бюджет муниципального округа, | 90 400,72 | 38 548,86 | | 38 548,86 | 38 548,86 | 38 548,86 | 38 548,86 |
| средства краевого бюджета | 25945,27 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные  отделу культуры | 25945,27 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета муниципального округа | 64 455,45 | 38 548,86 | | 38 548,86 | 38 548,86 | 38 548,86 | 38 548,86 |
| в т.ч. предусмотренные  отделу культуры | 64 455,45 | 38 548,86 | | 38 548,86 | 38 548,86 | 38 548,86 | 38 548,86 |
| в том числе следующее основное мероприятие: | |  |  |  | |  |  |  |  |
| 4.1. | Создание условий для деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры Кировского муниципального округа, всего | | | | бюджет муниципального округа, | 37 144,64 | 38 548,86 | | 38 548,86 | 38 548,86 | 38 548,86 | 38 548,86 |
| средства бюджета муниципального округа | 37 144,64 | 38 548,86 | | 38 548,86 | 38 548,86 | 38548,86 | 38548,86 |
| в т.ч. предусмотренные отделу культуры | 37 144,64 | 38 548,86 | | 38 548,86 | 38 548,86 | 38 548,86 | 38 548,86 |
| 4.2. | Реализация регионального проекта «Культурная среда» | | | | бюджет муниципального округа, в т.ч. | 27 310,81 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 25 945,27 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные  отделу культуры | 25 945,27 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета муниципального округа | 1 365,54 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные  отделу культуры | 1 365,54 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие культуры» и общепрограммные мероприятия», всего | | | | бюджет муниципального округа, | 7 472,36 | 7 448,48 | | 7 448,48 | 7 448,48 | 7 448,48 | 7 448,48 |
| средства бюджета муниципального округа | 7 472,36 | 7 448,48 | | 7 448,48 | 7 448,48 | 7448,48 | 7448,48 |
| в т.ч. предусмотренные отделу культуры | 7 472,36 | 7 448,48 | | 7 448,48 | 7 448,48 | 7 448,48 | 7 448,48 |
| в том числе следующие основные мероприятия: | | | |  |  |  | |  |  |  |  |
| 5.1 | Обеспечение деятельности по реализации Программы, всего | | | | бюджет муниципального округа, в т.ч. | 6 740,36 | 6 716,48 | | 6 716,48 | 6 716,48 | 6 716,48 | 6 716,48 |
| средства бюджета муниципального округа | 6 740,36 | 6 716,48 | | 6 716,48 | 6 716,48 | 6716,48 | 6716,48 |
| в т.ч. предусмотренные отделу культуры | 6 740,36 | 6 716,48 | | 6 716,48 | 6 716,48 | 6 716,48 | 6 716,48 |
| 5.2. | Проведение мероприятий муниципального округа, всего | | | | бюджет муниципального округа, в т.ч. | 732,00 | 732,00 | | 732,00 | 732,00 | 732,00 | 732,00 |
| средства бюджета муниципального округа | 732,00 | 732,00 | | 732,00 | 732,00 | 732,00 | 732,00 |
| в т.ч. предусмотренные отделу культуры | 732,00 | 732,00 | | 732,00 | 732,00 | 732,00 | 732,00 |
| 6. | Подпрограмма  «Сохранение и развитие культурного потенциала Кировского муниципального округа» | | | | бюджет муниципального округа, | 8 297,90 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета, | 8 297,90 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т. ч. предусмотренные  Новосредненскому территориальному отделу | 8 297,90 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе следующее основное мероприятие: | | | |  |  |  | |  |  |  |  |
| 6.1. | Обустройство и восстановление воинских захоронений | | | | бюджет муниципального округа, | 8 297,90 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета, в т. ч. | 8 297,90 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т. ч. предусмотренные  Новосредненскому территориальному отделу | 8 297,90 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» | | | | | | | | | | | | |