**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**КИРОВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

24 июня 2022 г. г. Новопавловск № 43/84

Об утверждении календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Кировского городского округа Ставропольского края второго созыва 11 сентября 2022 года

В соответствии с Федеральным Законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 12 мая 2017 г. № 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», территориальная избирательная комиссия Кировского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Кировского городского округа Ставропольского края второго созыва 11 сентября 2022 года.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Кировского района Меркулову О.А.

Председатель Т.Ю. Яковлева

Секретарь О.А. Меркулова

Приложение
к постановлению территориальной избирательной комиссии

Кировского района
от 24.06.2022 № 43/84

 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

**мероприятий по подготовке и проведению выборов**

**депутатов Думы Кировского городского округа Ставропольского края второго созыва**

(наименование выборов в представительный орган местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края)

День голосования –11 сентября 2022 года

Дата официального опубликования решения о назначении выборов – **24 июня 2022 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | Статья Федерального закона, Закона Ставрополь-ского края | Содержание мероприятия | **Срок исполнения** | **Исполнитель** |

| **1** | **2** | 3 | **4** | **5** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение выборов |
|  | ч.2 ст.23 131-ФЗ[[1]](#footnote-1),п.7 ст.10ФЗ[[2]](#footnote-2),ст.7 КЗ[[3]](#footnote-3) | Принятие решения о назначении очередных основных выборов и дополнительных выборов | не ранее12 июня 2022 г.и не позднее22 июня 2022 г.(не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования) | представительный орган муниципального образования |
|  | п.7 ст.10 ФЗ | Официальное опубликование решения представительного органа муниципального образования о назначении выборов в средствах массовой информации | не позднеечем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов | представительный орган муниципального образования |
|  | п.8 ст.10 ФЗ | Принятие решения о назначении выборов в случае, если представительный орган муниципального образования не назначит выборы в период с 12 июня 2022 г. и не позднее 22 июня 2022 г. включительно | не позднее2 июля 2022 г.(не позднее чем за 70 дней до дня голосования) | территориальная избирательная комиссия, организующая выборы (далее – ТИК) |
|  | п.8 ст.10 ФЗ | Опубликование решения ТИК о назначении выборов в средствах массовой информации | не позднее чем через 7 дней со дня истечения установленного п.7 ст.10 ФЗ срока официального опубликования решения о назначении выборов | ТИК |
|  | ч.4 ст.7 КЗ | Направление в избирательную комиссию Ставропольского края (далее – ИКСК) копии решения о назначении выборов и сведений об официальном опубликовании (публикации) данного решения | в день получения от представительного органа муниципального образования копии решения о назначении выборов и сведений об официальном опубликовании (публикации) данного решения | ТИК (в случае приятия решения о назначении выборов представительным органом) |
|  |  | Направление в ИКСК копии решения о назначении выборов и сведений об официальном опубликовании (публикации) данного решения | в день принятия решения о назначении выборов  | ТИК(в случае принятия решения о назначении выборов ТИК) |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |
|  | п.п.21, 22, 4 ст.19 ФЗ, ч.3 ст.13 КЗ | Принятие решения об уточнении перечня избирательных участков и (или) их границ в порядке, предусмотренном для их образования, по согласованию с соответствующей ТИК в случаях, предусмотренных пп. «а», «б» п.21, п.4 ст.19 ФЗ | вне периода избирательной кампании, а в исключительных случаях не позднее чем за 70 дней до дня голосования (не позднее 2 июля 2022 г.) | глава местной администрации городского округа |
| 1. 5
 | п.7 ст.19 ФЗ,ч.6 ст.13 КЗ | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | не позднее1 августа 2022 г.(не позднее чем за 40 дней до дня голосования) | глава местной администрации городского округа |
| 1. ,
 | п.5 ст.19 ФЗ,ч.4 ст.13 КЗ | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) в установленный избирательной комиссией срок | не позднее11 августа 2022 г.(не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях по согласованию с избирательной комиссией Ставропольского края – не позднее 7 сентября 2022 г. (не позднее чем за 3 дня до дня голосования) | ТИК |
|  | п.7 ст.19 ФЗ,ч.7 ст.13 КЗ | Доведение до избирателей сведений об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей путем их размещения в местах временного пребывания избирателей | не позднее16 августа 2022 г.(не позднее чем за 25 дней до дня голосования),а об избирательных участках, образованных в исключительных случаях – не позднее чем через 2 дня после их образования | глава местной администрации городского округа |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | п.6 ст.17 ФЗ,ч.5 ст.11 КЗ | Направление сведений об избирателях в ТИК для составления списков избирателей | сразу после назначения дня голосования | глава местной администрации городского округа, командиры воинских частей, руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |
|  | п.7 ст.17 ФЗ,ч.ч.6, 7 ст.11 КЗ | Составление списка избирателей отдельно по каждому избирательному участку по форме, установленной избирательной комиссией, организующей выборы, на основании сведений об избирателях, представляемых по установленной форме уполномоченным на то органом или уполномоченным должностным лицом | не позднее30 августа 2022 г.(не позднее чем за 11 дней до дня голосования) | ТИК с использованием Государственной автоматизирован-ной системы Российской Федерации «Выборы» (далее - ГАС «Выборы») |
|  | ч.8 ст.11 КЗ | Составление списка избирателей-военнослужащих, находящихся в воинской части, членов их семей и других избирателей, если они проживают в пределах расположения воинской части, по избирательному участку, образованному на территории воинской части, на основании сведений об избирателях, представляемых командиром воинской части | не позднее31 августа 2022 г.(не позднее чем за 10 дней до дня голосования),а в исключительных случаях - не позднее чем в день сформирования участковой избирательной комиссии | участковая избирательная комиссия (далее – УИК) |
|  | ч.9 ст.11 КЗ | Составление списка избирателей по избирательному участку, образованному в местах временного пребывания избирателей, на основании сведений об избирателях, представляемых руководителем организации, в которой избиратель временно пребывает | не позднее 10 сентября 2022 г.(не позднее дня, предшествующего дню голосования) | УИК |
|  | п.12 ст.17 ФЗ,ч.12 ст.11 КЗ | Подписание первого экземпляра списка избирателей и заверение печатью избирательной комиссии, составившей список избирателей | после составления списка избирателей | председатель и секретарь избирательной комиссии, составившей список |
|  | п. 12 ст.17 ФЗ,ч.12 ст.11 КЗ | Определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей УИК, заверения и уточнения | до 30 августа 2022 г. | ТИК |
|  | п.13 ст.17 ФЗ,ч.13 ст.11 КЗ | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту УИК | не позднее31 августа 2022 г.(не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | ТИК |
|  | п.15 ст.17 ФЗ,ч.15 ст.11 КЗ | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | с 31 августа 2022 г.(за 10 дней до дня голосования), а в случаях составления списка избирателей в соответствии с ч.ч.8, 9 ст.11 КЗ позднее 31 августа 2022 г. - непосредственно после его составления | УИК |
|  | п.17 ст.17 ФЗ,ч.17 ст.11 КЗ | Подача избирателями личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания | не позднее7 сентября 2022 г.(не позднее чемза 3 дня до дня голосования) | избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), избиратели из числа военнослужащих, находящиеся вне места расположения воинской части, и избиратели, работающие вахтовым методом, а также граждане Российской Федерации, признанные вынужденными переселенцами либо обратившиеся в федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальные органы с ходатайством о признании их вынужденными переселенцами |
|  | п.17 ст.17 ФЗ,ч.17 ст.11 КЗ | Включение избирателей, подавших личное письменное заявление в соответствии с ч.17 ст.11 КЗ в список избирателей | до дня голосованияпосле принятия решения УИК о включении избирателей в список избирателей  | УИК |
|  | п.14 ст.17 ФЗ,ч.14 ст.11 КЗ | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью УИК | не позднее 10 сентября 2022 г.(не позднее дня, предшествующего дню голосования) | председатель и секретарь УИК |
|  | п.13 ст.17 ФЗ,ч.13 ст.11 КЗ | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка избирателей на отдельные книги), брошюрование каждой книги, заверение печатью УИК и подписью председателя УИК | не позднее 10 сентября 2022 г.(после подписания списка избирателей, но не позднее дня, предшествующего дню голосования) | председателиУИК |
|  | п.16 ст.17 ФЗ,ч.16 ст.11 КЗ | Рассмотрение заявлений граждан Российской Федерации о включении в списки избирателей, об ошибках или неточностях в сведениях о них | в течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | УИК |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
|  |  | Доведение до избирателей информации об избирательной комиссии, организующей выборы (адрес места нахождения, телефоны, график работы) | не позднее дня официального опубликования решения о назначении выборов | ТИК |
|  | ст. 25 ФЗ,п. 1 ст.5 Закона № 42-кз[[4]](#footnote-4),ч.8 ст.14 КЗ | Принятие решения о возложении полномочий окружных избирательных комиссий на ТИК | не позднее17 июля 2022 г.(не позднее чем за 55 дней до дня голосования) | ТИК |
|  | п. 12, п.14 Порядка формирования резерва УИК[[5]](#footnote-5) | Публикация в государственных или муниципальных средствах массовой информации сообщения о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов УИК | после назначения выборов (за исключением дополнительных и повторных) | ТИК |
|  | п.14 Порядка формирования резерва УИК | Направление в ИКСК сообщения о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов УИК для его размещения на официальном сайте ИКСК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сайт ИКСК) | в день после принятия решения о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов УИК | ТИК |
|  | п.14 Порядка формирования резерва УИК | Размещение на сайте ИКСК сообщения о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов УИК в специальном разделе | не позднее чем через 3 дня со дня принятия ТИК решения о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов УИК | ИКСК |
|  | п.12 Порядка формирования резерва УИК | Сбор предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов УИК | с 22 июляпо 11 августа 2022 г.(в период, который начинается за 50 дней до дня голосования и оканчивается за 30 дней до дня голосования) | ТИК |
|  | п.22 Порядка формирования резерва УИК | Принятие решения о дополнительном зачислении в резерв составов УИК | не позднее26 августа 2022 г.(не позднее чем через 15 дней со дня окончания приема предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов УИК) | ТИК |
|  | п.22 Порядка формирования резерва УИК | Направление в ИКСК решения о дополнительном зачислении в резерв составов УИК для размещения на сайте ИКСК | не позднее чем через 5 дней после дня принятия решения | ТИК |
|  | п.22 Порядка формирования резерва УИК | Размещение на сайте ИКСК решения о дополнительном зачислении в резерв составов УИК | после получения решения от ТИК | ИКСК |
|  | п.11 ст.27 ФЗ | Формирование УИК на избирательном участке, образованном в местах временного пребывания избирателей, из резерва составов УИК | не позднее26 августа 2022 г.,а в исключительных случаях - не позднее 10 сентября 2022 г. (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | ТИК |
|  |  | Проведение обучения членов УИК | по отдельному плану | ТИК |
|  |  | Проведение мероприятий по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов | по отдельному плану | ТИК, УИК |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОв, списков кандидатов |
|  | п.9 ст.35 ФЗ,ч.3 ст.17 КЗ | Составление списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. Опубликование указанного списка в муниципальных периодических печатных изданиях, размещение в сети «Интернет» и направление в избирательную комиссию, организующую выборы | не позднее чемчерез 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю |
|  | ст.ст.32, 33, 34 ФЗ,ч.1 ст.20 КЗ | Самовыдвижение кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования (далее – кандидат) по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам | не позднеечем через 25 дней (до 18 часов по местному времени) после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, но не ранее дня официального опубликования (обнародования) схемы одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов. | граждане Российской Федерации, наделенные пассивным избирательным правом, иностранные граждане на основании международных договоров Российской Федерации |
|  | ст.ст.32, 33, 35 ФЗ,ч.7 ст.21 КЗ | Выдвижение избирательными объединениями списка кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования по единому избирательному округу (далее – список кандидатов) | не позднее чем через 25 дней (до 18 часов по местному времени) после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  | избирательныеобъединения |
|  | ст.ст.32, 33, 35 ФЗ,ч.7 ст.21 КЗ | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам | не позднее чем через 25 дней (до 18 часов по местному времени) после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, но не ранее дня официального опубликования (обнародования) схемы одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов | избирательныеобъединения |
|  | ч. 13 ст.22КЗ | Выдача письменного подтверждения о получении представляемых в соответствии с ФЗ и КЗ документов о выдвижении кандидата с их описью, а также указанием даты и времени их приема  | незамедлительно после принятия документов о выдвижении кандидата | окружнаяизбирательнаякомиссия(далее – ОИК) |
|  | ч.11 ст.23 КЗ | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения о получении представляемых в соответствии с ФЗ и КЗ документов о выдвижении списка кандидатов, а также указанием даты и времени их приема | незамедлительно после принятия документов о выдвижении списка кандидатов | ТИК |
|  | п.14 ст.35 ФЗ, ч.121 ст.23 КЗ | Принятие решения о заверении (отказе в заверении) списка кандидатов и выдача уполномоченному представителю избирательного объединения копии заверенного списка кандидатов (соответствующего мотивированного решения об отказе в заверении списка кандидатов) | в течение трех дней со дня приема документов  | соответствующая ТИК, ОИК |
|  | п.6 ст.33 ФЗ,ч.4 ст.28 КЗ | Обращение с представлением в учреждения и организации, соответствующие органы о проверке достоверности сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с ч.ч.1 и 4, п.1 ч.5 ст.22, п.п.1 и 5 ч.4 ст.23 КЗ | после представлениясведений | ТИК, ОИК |
|  | п.6 ст.33 ФЗч.4 ст.28 КЗ | Представление информации в избирательную комиссию, организующую выборы о результатах проверки сведений, представляемых в соответствии с ч.ч.1 и 4, п.1 ч.5 ст.22, п.п.1 и 5 ч.4 ст.23 КЗ | в течение 10 дней(для сведений, представляемых в соответствии с ч.1 ст.22, п.1 ч.4 ст.23 КЗ);в течение 20 дней(для сведений, представляемых в соответствии с ч.4, п.1 ч.5 ст.22, п.5 ч.4 ст.23 КЗ);в срок, установленный соответствующей избирательной комиссией (если представление поступило за 10 и менее дней до дня голосования) | проверяющие органы, учреждения и организации |
|  | п.5 ст.37 ФЗ,ч.1 ст.25 КЗ | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, списков кандидатов | со дня, следующего за днем уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении кандидата, заверения списка кандидатов, до представления в соответствующую избирательную комиссию кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения документов для регистрации кандидата, списка кандидатов  | кандидаты,избирательныеобъединения |
|  | ст.38 ФЗ,ч.4 ст.26, ч.4 ст.27 КЗ | Представление в соответствующую избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов, списков кандидатов | не позднее 18.00 часов27 июля 2022 г.(не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени) | кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов |
|  | ч.6 ст.26 КЗ | Выдача лицу, представившему документы для регистрации кандидата, письменного подтверждения о получении представленных документов для регистрации кандидата, с указанием даты и времени приема документов | незамедлительно после принятия документов для регистрации кандидата | ОИК |
|  | ч.6 ст.27 КЗ | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения о получении представленных документов для регистрации списка кандидатов, с указанием даты и времени приема документов | незамедлительно после принятия документов для регистрации списка кандидатов | ТИК |
|  | п.18 ст.38 ФЗ,ч.1 ст.28 КЗ | Проверка соответствия порядка выдвижения каждого кандидата, списка кандидатов требованиям ФЗ и КЗ | в течение 10 дней после дня приема документов для регистрации кандидата, списка кандидатов | соответствующая избирательная комиссия |
|  | п.3 ст.38 ФЗ,ч.2 ст.28 КЗ | Проверка соблюдения порядка сбора подписей избирателей и оформления подписных листов, достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей | в течение 7 дней после дня представления в соответствующую избирательную комиссию подписных листов одновременно с иными документами для регистрации кандидата, списка кандидатов | соответствующая избирательная комиссия |
|  | п.7 ст.38 ФЗ,ч.16 ст.28 КЗ | Передача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии итогового протокола проверки подписных листов  | не позднее чем за двое суток до дня заседания соответствующей избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата, списка кандидатов | соответствующая избирательная комиссия |
|  | ч.7 ст.29 КЗ | Проведение заседания избирательной комиссии, на котором решением соответствующей избирательной комиссии утверждается извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата, списка кандидатов и их регистрации предусмотрено ФЗ, КЗ или несоблюдения требований закона к оформлению документов | в сроки, обеспечивающие соблюдение указанного в ч.6 ст.29 КЗ трехдневного срока | соответствующая избирательная комиссия |
|  | п.11 ст.38 ФЗ,ч.6 ст.29 КЗ | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата, списка кандидатов и их регистрации предусмотрено ФЗ, КЗ или несоблюдения требований закона к оформлению документов | не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | соответствующая избирательная комиссия |
|  | п. 11 ст.38 ФЗ,ч.ч.4, 8 ст.29 КЗ | Уточнение и дополнение сведений, содержащихся в документах (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленных для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), списка кандидатов и их регистрации; исправление недостатков в оформлении документов, необходимых в соответствии с ФЗ, КЗ для уведомления о выдвижении и для регистрации кандидата, списка кандидатов (за исключением подписных листов с подписями избирателей), вплоть до замены документов, оформленных с нарушением требований ФЗ, КЗ (за исключением подписных листов с подписями избирателей); дополнительное представление копий документов, указанных в п.22 ст.33 ФЗ, ч.2 ст.22, п.п.2-4 ч.4 ст.23 КЗ, если они не были представлены ранее в сроки, установленные КЗ |  не позднее чем за один день до дня заседания соответствующей избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | кандидат, избирательное объединение |
|  | п.18 ст.38 ФЗ,ч.9 ст.29 КЗ | Принятие решения о регистрации кандидата, списка кандидатов либо мотивированного решения об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов | в течение 10 дней после дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов  | соответствующая избирательная комиссия |
|  | ч.13 ст.29 КЗ | Выдача зарегистрированным кандидатам, каждому кандидату из зарегистрированного списка кандидатов удостоверения о регистрации по форме, установленной избирательной комиссией, организующей выборы, с указанием даты и времени регистрации соответственно кандидата, списка кандидатов | после регистрации кандидатов, списков кандидатов | соответствующая избирательная комиссия |
|  | п. 5 ст. 41 ФЗ | Признание кандидатов, включенных в список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением, а также кандидатов выдвинутых непосредственно утратившими статус кандидатов | после истечения установленного законом срока для представления документов о регистрации | соответствующая избирательная комиссия |
|  | ч.13 ст.29 КЗ | Передача средствам массовой информации либо обнародование в установленном порядке данных о зарегистрированных кандидатах, списках кандидатов | не позднее дня, следующего за днем регистрации кандидата, списка кандидатов | соответствующие избирательные комиссии |
|  | п.23 ст.38 ФЗ,ч.14 ст.29 КЗ  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, список кандидатов, копии решения об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов, с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | в течение одних суток с момента принятия решения | соответствующая избирательная комиссия |
| **УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ДОВЕРЕННЫЕ ЛИЦА КАНДИДАТОВ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ** |
|  | ч.1 ст.31 КЗ | Реализация избирательным объединением права назначить не более 10 уполномоченных представителей, уполномоченных представлять избирательное объединение по всем вопросам, связанным с его участием в выборах | в период избирательной кампании | избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов |
|  | п.3 ст.58 ФЗ,ч.1 ст.31 КЗ | Назначение уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам | до создания избирательным объединением избирательного фонда | избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов |
|  | п.3 ст.58 ФЗ,ч.ч.5, 6 ст.31 КЗ | Принятие решения о регистрации уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам | после заверения списка кандидатов в течение трех дней со дня представления в избирательную комиссию, организующую выборы, необходимых для регистрации документов | ТИК |
|  | п.3 ст.58 ФЗ,ч.12 ст.31 КЗ | Реализация права кандидата назначить уполномоченного представителя по финансовым вопросам | в период избирательной кампании | кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, кандидат, выдвинутый избирательным объединением |
|  | п.3 ст.58 ФЗ,ч.ч.14, 15 ст.31 КЗ | Принятие решения о регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата | в течение трех дней с момента представления в соответствующую избирательную комиссию уведомления, письменного заявления лица о согласии быть уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам и нотариально удостоверенной доверенности при предъявлении уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина | соответствующая избирательная комиссия  |
|  | п.1 ст.43 ФЗ, ч.1 ст.32 КЗ | Назначение доверенных лиц кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего кандидатов (до 10 человек), избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов (до 50 человек) | после выдвижения кандидата, списка кандидатов | кандидаты, избирательные объединения |
|  | п.1 ст.43 ФЗ,ч.2 ст.32КЗ | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения | в течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | соответствующая избирательная комиссия |
|  | п.3 ст.43 ФЗ,п.11 ч.4 ст.14, ч.4 ст.32 КЗ | Выдача доверенным лицам, уполномоченным представителям по финансовым вопросам кандидата, избирательного объединения удостоверений по установленной избирательной комиссией, организующей выборы, форме | после регистрации доверенных лиц, уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата, избирательного объединения | соответствующая избирательная комиссия |
| **СТАТУС КАНДИДАТОВ** |
|  | п.30 ст.38 ФЗ,ч.1 ст.30 КЗ | Подача письменного заявления кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов, о снятии своей кандидатуры | не позднее26 августа 2022 г. (не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования - не позднее 9 сентября 2022 г.) | кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов |
|  | п.30 ст.38 ФЗ,ч.1ст.30 КЗ | Подача письменного заявления кандидата, выдвинутого непосредственно, о снятии своей кандидатуры | не позднее5 сентября 2022 г., (не позднее чем за 5 дней до дня голосования, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за один день до дня голосования - не позднее 9 сентября 2022 г.) | кандидат, выдвинутый непосредственно |
|  | п.31 ст.38 ФЗ, ч.3 ст.30 КЗ | Представление решения органа избирательного объединения об отзыве выдвинутого им кандидата, списка кандидатов | не позднее5 сентября 2022 г.(не позднее чем за 5 дней до дня голосования) | орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидата, списка кандидатов |
|  | п.32 ст.38 ФЗ,ч.4 ст.30 КЗ | Реализация права избирательного объединения в порядке и по основаниям, предусмотренным ФЗ и (или) уставом избирательного объединения, отозвать кандидата, выдвинутого им по одномандатному (многомандатному) избирательному округу | не позднее 5 сентября 2022 г. (не позднее чем за 5 дней до дня голосования) | избирательное объединение, выдвинувшее кандидата по одномандатному (многомандатному) избирательному округу |
|  | п.32 ст.38 ФЗ,ч.4 ст.30 КЗ | Реализация права избирательного объединения в порядке, предусмотренном уставом избирательного объединения, исключить некоторых кандидатов из выдвинутого им списка кандидатов | не позднее26 августа 2022 г.(не позднее чемза 15 дней до дня голосования) | избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов |
|  | п.30 ст.38, п.2 ст.76 ФЗ,ч.2 ст.30 КЗ | Принятие решения об исключении кандидата из списка кандидатов, об аннулировании регистрации кандидата, если он был зарегистрирован | после поступления в комиссию заявления кандидата о снятии своей кандидатуры  | соответствующая избирательная комиссия |
|  | п.31, 32 ст.38, п.2 ст.76 ФЗ, ч.2, 3 ст.30 КЗ | Принятие решения об исключении выдвинутого избирательным объединением кандидата из списка кандидатов, об аннулировании регистрации кандидата, списка кандидатов, если отозванный избирательным объединением кандидат, список кандидатов был зарегистрирован | после поступления в комиссию решения органа избирательного объединения об отзыве выдвинутого им кандидата, списка кандидатов  | соответствующая избирательная комиссия |
|  | п.2 ст.40 ФЗ,ч.2 ст.34 КЗ | Представление в соответствующую избирательную комиссию заверенной копии соответствующего приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей | не позднее чем через 5 дней со дня регистрации кандидата, списка кандидатов в который включен кандидат | зарегистрирован-ные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
|  | п.11 ст.47 ФЗ, ч.6 ст.39 КЗ | Представление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие п.3 ст.47 ФЗ, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований | не позднее чем на 5-й день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | орган местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края |
|  | п.п.7, 8 ст.47 ФЗ,ч.5 ст.39 КЗ | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий | не позднее чем на 10-й день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу |
|  | п.7 ст.47 ФЗ,ч.4 ст.39 КЗ | Публикация по представлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий | не позднее чем на 15-й день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | ТИК |
|  | ч.2 ст.8 КЗ | Направление решений избирательных комиссий, непосредственно связанныхс подготовкой и проведением выборов: о назначении выборов, регистрации или об отказе в регистрации кандидатов, (списков кандидатов), о рассмотрении жалоб, предупреждениях кандидатам, избирательным объединениям, а также об итогах голосования, о результатах выборов, для опубликования в муниципальные периодические печатные издания, а в случае их отсутствия – доведение до сведения избирателей путем, определенным в уставе муниципального образования для официального опубликования (обнародования) муниципальных нормативных правовых актов  | не позднее дня,следующего за днемпринятия решений, если иные сроки не установлены ФЗ | соответствующая избирательная комиссия |
|  | ч.21 ст.8 КЗ | Публикация решений избирательных комиссий, указанных в ч.2 ст.8 КЗ | не позднее чем в 10-дневный срок со дня получения решений | редакции муниципальных периодических печатных изданий  |
|  | ч.3 ст.8 КЗ | Размещение решений избирательных комиссий, указанных в ч.2 ст.8 КЗ, при содействии органов местного самоуправления, действующих на территории муниципальных и городских округов Ставропольского края, на официальном сайте соответствующего муниципального образования Ставропольского края и (или) соответствующего органа местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | не позднее двух рабочих дней со дня принятия решений | ТИК |
|  | п.7 ст.33 ФЗ,ч.14 ст.22 КЗ | Установление объема сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, доводимых до избирателей | до информирования избирателей | ТИК |
|  | ч.13 ст.29КЗ | Передача данных о зарегистрированных кандидатах, списках кандидатов средствам массовой информации либо их обнародование в установленном порядке | не позднее дня, следующего за днем регистрации кандидата, списка кандидатов | соответствующая избирательная комиссия |
|  | п.3 ст.61 ФЗ,ч.3 ст.52 КЗ | Размещение на информационных стендах в помещениях для голосования либо непосредственно перед ними информации обо всех кандидатах, списках кандидатов, избирательных объединениях, внесенных в избирательный бюллетень | до дня начала досрочного голосования | УИК |
|  | п.2 ст.64 ФЗ,ч.1 ст.54 КЗ | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | не позднее31 августа 2022 г.(не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | ТИК, УИК |
|  | п. 2 ст. 64 ФЗ,ч. 1 ст. 54 КЗ | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей, а также для участия в выборах | с 31 августа 2022 г. | УИК |
|  | п.71 ст.61 ФЗ,ч.6 ст.52 КЗ | Определение избирательных участков, на информационных стендах которых размещаются материалы, указанные в п.п.3, 4, 6 ст.61 ФЗ, ч.3, 4 ст.52 КЗ, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, для информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению | август | ТИК |
|  | п.1 ст.49 ФЗ,ч.1 ст.41 КЗ | Агитационный период для избирательного объединения | со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидата, кандидатов, списка кандидатов и прекращается в ноль часов по местному времени 10 сентября 2022 г.(со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидата, кандидатов, списка кандидатов и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования) | избирательное объединение |
|  | п.1 ст.49 ФЗ,ч.1 ст.41 КЗ | Агитационный период для кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов | со дня представления в избирательную комиссию, организующую выборы, списка кандидатов и прекращается в ноль часов по местному времени 10 сентября 2022 г. (со дня представления в избирательную комиссию, организующую выборы, списка кандидатов и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования) | кандидат, выдвинутый в составе писка кандидатов |
|  | п.1 ст.49 ФЗ,ч.1 ст.41 КЗ | Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно | со дня представления кандидатом в соответствующую избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и прекращается в ноль часов по местному времени 10 сентября 2022 г. (начинается со дня представления кандидатом в соответствующую избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования) | кандидат, выдвинутый непосредственно |
|  | п.2 ст.49 ФЗ,ч.2 ст.41 КЗ | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях | с 13 августа 2022 г.до ноля часов по местному времени 10 сентября 2022 г. (начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования) | кандидаты, избирательные объединения |
|  | п.3 ст.46 ФЗ,ч.3 ст.38 КЗ | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет») | с 6 по 11 сентября 2022 г.(в течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования) |  |
|  | п.7 ст.45 ФЗ,ч.6 ст. 36 КЗ | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет») | до 20.0011 сентября 2022 г.(в день голосования до момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа) |  |
|  | п.6 ст.50 ФЗ,ч.6 ст.42 КЗ | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях и представление этих сведений и иной информации в избирательную комиссию, организующую выборы | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности |
|  | п.11 ст.54 ФЗ,ч.2 ст.46 КЗ | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов и представление указанных сведений и иной информации в избирательную комиссию, организующую выборы | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | п.1 ст.52 ФЗ,ч.2 ст.44 КЗ | Установление общего минимального объема бесплатных печатных площадей | не позднее чем через 10 дней после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | ТИК по согласованию с редакциями муниципальных периодических печатных изданий |
|  | ч.8 ст.43 КЗ | Проведение жеребьевки, в результате которой определяются даты и время выхода в эфир на безвозмездной основе предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, совместных агитационных мероприятий на каналах муниципальных организаций телерадиовещания | по завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее11 августа 2022 г. (не позднее чемза 30 дней до дня голосования) | ТИК с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания |
|  | ч.12 ст.43 КЗ | Проведение жеребьевки, в результате которой определяются даты и время выхода в эфир совместных агитационных мероприятий и (или) предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, на платной основе на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов | по завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее11 августа 2021 г. (не позднее чемза 30 дней до дня голосования) | муниципальная организация телерадиовещания с участием заинтересованных лиц |
|  | ч.4 ст.44 КЗ | Проведение жеребьевки, в результате которой определяется дата публикации предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, на безвозмездной основе | по завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее11 августа 2022 г. (не позднее чемза 30 дней до дня голосования) | ТИК с участием редакций муниципальных периодических печатных изданий |
|  | ч.8 ст.44 КЗ | Проведение жеребьевки, в результате которой определяется дата опубликования предвыборных агитационных материалов на платной основе в муниципальных периодических печатных изданиях, выходящих не реже одного раза в неделю, на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов | по завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее11 августа 2022 г. (не позднее чемза 30 дней до дня голосования) | редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
|  | п.10 ст.48 ФЗ,ч.14 ст.40 КЗ | Опубликование не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании предвыборной программы политической партии, выдвинувшей кандидатов, списки кандидатов, которые зарегистрированы соответствующей избирательной комиссией, а также размещение предвыборной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | не позднее31 августа 2022 г.(не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов, списки кандидатов |
|  | п.3 ст.53 ФЗ,ч.3 ст.45 КЗ | Установление времени, на которое безвозмездно предоставляется помещение, пригодное для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящееся в государственной или муниципальной собственности, зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам, представителям избирательного объединения, зарегистрировавшего список кандидатов | после официального опубликования решения о назначении выборов | ТИК |
|  | п.5 ст.53 ФЗ,ч.6 ст.45 КЗ | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, с избирателями | в течение 3-х дней со дня подачи заявки | собственник, владелец помещения |
|  | п.4 ст.53 ФЗ,ч.4 ст.45 КЗ | Уведомление в письменной форме о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям:при предоставлении помещения по заявке избирательного объединения, зарегистрировавшего список кандидатов - ТИК;при предоставлении помещения по заявке зарегистрированного кандидата, выдвинутого по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, - ОИК | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, зарегистрировавшему список кандидатов | собственники, владельцы помещений |
|  | п.41 ст.53 ФЗ,ч.5 ст.45 КЗ | Размещение информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, зарегистрировавшему список кандидатов, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или доведение ее иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов | в течение двух суток с момента получения уведомления | ТИК, ОИК (избирательная комиссия, получившая уведомление о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению)  |
|  | п.7 ст.54 ФЗ,ч.7 ст.46 КЗ | Представление в орган местного самоуправления предложений по выделению и оборудованию на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | не позднее4 августа 2022 г. | ТИК |
|  | п.7 ст.54 ФЗ,ч.7 ст.46 КЗ | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов попредложению избирательной комиссии, организующей выборы | не позднее11 августа 2022 г.(не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | орган местного самоуправления  |
|  | п.7 ст.54 ФЗ,ч.7 ст.46 КЗ | Доведение до сведения кандидатов, избирательных объединений перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | после выделения специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | ТИК |
|  | п.8 ст.50 ФЗ,ч.8 ст.42 КЗ | Установление формы ведения отдельного учета организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации, редакциями сетевых изданий независимо от формы собственности, объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленной для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | ТИК |
|  | п.8 ст.50 ФЗ,ч.8 ст.42 КЗ | Представление в избирательную комиссию организующую выборы, данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленной для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | не позднее21 сентября 2021 г.(не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** |
|  | п.1.6Инструкции № 110/1127-5[[6]](#footnote-6) | Открытие счета ТИК при представлении в Отделение по Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации, филиал ПАО «Сбербанк России» заявления на открытие счета и разрешения ИКСК на открытие счета, а также карточки образцов подписей и оттиска печати, заверенной соответственно ИКСК, избирательной комиссией, организующей выборы, при заключении договора банковского счета | не ранее даты официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Отделение по Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации,филиал ПАО «Сбербанк России» |
|  | п.1 ст.57 ФЗ,ч.1 ст.48 КЗ | Перечисление средств местного бюджета избирательной комиссии, организующей выборы, на подготовку и проведение выборов | не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края |
|  | ч.7 ст.48 КЗ,п.1.3 Инструкции № 110/1127-5 | Распределение поступивших денежных средств, выделенных из местного бюджета нижестоящим избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов | ОИК - не позднее 22 июля 2022 г.(не позднее чем за 50 дней до дня голосования)УИК - не позднее26 августа 2022 г. (не позднее чем за 15 дней до дня голосования) | ТИК |
|  | ч.12 ст.48 КЗ | Представление в вышестоящую избирательную комиссию отчета о расходовании средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов | не позднее21 сентября 2022 г.(не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | УИК |
|  | ч.12 ст.48 КЗ | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, отчетов о расходовании выделенных им средств | не позднее21 октября 2022 г.(не позднее чем через 40 дней со дня голосования) | ОИК |
|  | ч.12 ст.48 КЗ | Представление отчета о расходовании средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов, в представительный орган муниципального образования | не позднее10 ноября 2022 г.(не позднее чем через 60 дней со дня голосования) | ТИК |
|  | п. 1.10 Инструкции № 110/1127-5 | Возврат неизрасходованных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, в доход местного бюджета | не позднее чем через 60 дней после представления в представительный орган муниципального образования отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | ТИК |
|  | ч.11 ст.58 ФЗ,ч.11 ст.49 КЗ | Выдача избирательному объединению разрешения на открытие специального избирательного счета | после принятия решения о регистрации уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам в день принятия данного решения | соответствующая избирательная комиссия |
|  | ч.11 ст.58 ФЗ,ч.11 ст.49 КЗ | Выдача кандидату разрешения на открытие специального избирательного счета | в течение одних суток с момента приема документов о выдвижении кандидата | соответствующая избирательная комиссия |
|  | п. 1.10 Порядка № 14/131-7[[7]](#footnote-7) | Представление в соответствующую избирательную комиссию реквизитов открытого специального избирательного счета по форме, приведенной в приложении к Порядку № 14/131-7 | в течение трех дней со дня открытия специального избирательного счета | кандидат, избирательное объединение |
|  | ст.58 ФЗ, ч.1 ст.49 КЗ | Создание кандидатом собственного избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании | после письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для его регистрации этой избирательной комиссией | кандидат |
|  | ст.58 ФЗ, ч.1 ст.49 КЗ | Создание избирательным объединением избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании | после регистрации уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам избирательной комиссией, организующей выборы | избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов |
|  | п.7 ст.59 ФЗ,ч.7 ст.50 КЗ | Представление по требованию избирательной комиссии, организующей выборы, кандидата, избирательного объединения информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете данного кандидата, избирательного объединения | периодически | кредитная организация, в которой открыт специальный избирательныйсчет |
|  | п.7 ст.59 ФЗ,ч.7 ст.50 КЗ | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов по представлению избирательной комиссии, организующей выборы, а по соответствующему избирательному фонду также по требованию кандидата, избирательного объединения | в трехдневный срок,а за три дня до дня голосования – немедленно | кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
|  | п.9 ст.59 ФЗ,ч.1 ст. 26, ч.1 ст.27, ч.2 ст.51 КЗ | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, окружную избирательную комиссию первого финансового отчета | вместе с документами для регистрации кандидата, списка кандидатов | кандидат, избирательное объединение |
|  | п.9 ст.59 ФЗ,ч.2 ст.51 КЗ | Представление в соответствующую избирательную комиссию итогового финансового отчета | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | кандидат, избирательное объединение |
|  | п.8 ст.59 ФЗ,ч.8 ст.50 КЗ | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | периодически, но не реже чем один раз в две недели | ТИК, ОИК |
|  | п.8 ст.59 ФЗ,ч.8 ст.50 КЗ | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов, передаваемых соответствующими комиссиями | в течение трех дней со дня получения | редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | п.п.13, 14 ст.58 ФЗ,ч.15 ст.49 КЗ,п.4.2 Инструкции №14/132-7[[8]](#footnote-8) | Представление в ИКСК по форме, приведенной в приложении 6 к Инструкции № 14/132-7, сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет кандидата, избирательного объединения и расходовании этих средств, подлежащих обязательному размещению на сайте ИКСК  | периодически, но не реже чем один раз в две недели до дня голосования | ТИК, ОИК |
|  | п.п.13, 14 ст.58 ФЗ,ч. 14 ст.49 КЗ,п.4.2 Инструкции № 14/132-7 | Размещение на сайте ИКСК сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет кандидата, избирательного объединения и расходовании этих средств | после поступления сведений (периодически, но не реже чем один раз в две недели) | ИКСК |
|  | п.9 ст.58 ФЗ,ч.9 ст.49 КЗ | Возврат пожертвований жертвователям в случае, если пожертвование поступило в избирательный фонд от гражданина или юридического лица, не имеющего права осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование внесено с нарушением требований, установленных п.п.7 и 8 ст.58 ФЗ, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем установленный КЗ максимальный размер такого пожертвования | в 10-дневный срок со дня поступления пожертвования в избирательный фонд | кандидат, избирательное объединение |
|  | п.9 ст.58 ФЗ,ч.9 ст.49 КЗ | Перечисление в доход соответствующего местного бюджета пожертвования, внесенного анонимным жертвователем | в 10-дневный срок со дня поступления пожертвования в избирательный фонд | кандидат, избирательное объединение |
|  | п.91 ст.59 ФЗ,ч.5 ст.51 КЗ,п.4.11 Инструкции № 14/132-7 | Передача в средства массовой информации для опубликования, а также размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» копий финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений | не позднее чем через пять дней со дня получения отчетов | ТИК, ОИК |
|  | п.13 ст.59 ФЗ,ч.8 ст.51 КЗ | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды, и сообщение о результатах проверки в соответствующую избирательную комиссию | в пятидневный срок со дня поступления к ним представления избирательной комиссии | органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | п.11 ст.59 ФЗ,ч.7 ст.51 КЗ,п.4.6 Инструкции № 14/132-7 | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам | после дня голосования и до представления итогового финансового отчета  | кандидаты, избирательные объединения |
|  | п. 11 ст.59 ФЗ, ч.7 ст.51 КЗ | Перечисление на счет избирательной комиссии, организующей выборы, причитающихся ей денежных средств | с 11 октября 2022 г.(по истечении 30 дней со дня голосования) | кредитная организация по письменному указанию избирательной комиссии, организующей выборы |
|  | п. 11 ст.59 ФЗ, ч.7 ст.51 КЗ | Перечисление неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах, в доход местного бюджета | с 11 ноября 2022 г.(по истечении 60 дней со дня голосования) | кредитная организация |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
|  | п.4 ст.63 ФЗ,ч.4 ст.53 КЗ | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа избирательных бюллетеней для проведения выборов по единому избирательному округу, а также формы избирательного бюллетеня, числа избирательных бюллетеней для проведения выборов по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, а также порядок осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | не позднее21 августа 2022 г.(не позднее чемза 20 дней до дня голосования) | ТИК |
|  | п.4 ст.63 ФЗ,ч.4 ст.53 КЗ | Утверждение текста избирательного бюллетеня для проведения выборов по одномандатному (многомандатному) избирательному округу | не позднее21 августа 2022г.(не позднее чемза 20 дней до дня голосования) | ОИК |
|  | п.21 ст.63 ФЗч.2 ст.53 КЗ | Определение избирательных участков, для которых будут изготавливаться специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, в помощь избирателям, являющимся инвалидами по зрению | до изготовления специальных трафаретов | ТИК |
|  | ст.63 ФЗ,ст. 53 КЗ | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования | не позднее 30 августа 2022 г.(не позднее чем за один день до дня досрочного голосования) | полиграфические организации, ТИК |
|  | ч. 12 ст. 53 КЗ | Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней | до передачи избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям  | ТИК |
|  | п.11 ст.63 ФЗ, ч. 11 ст. 53 КЗ | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации членам избирательной комиссии, организующей выборы, с правом решающего голоса, об уничтожении лишних избирательных бюллетеней | не позднее чем за два дня до получения ТИК избирательных бюллетеней от полиграфической организации | ТИК |
|  | п.п.12, 13 ст.63 ФЗ,ч.ч.12,13 ст.53 КЗ | Передача бюллетеней участковым избирательным комиссиям | не позднее 30 августа 2022 г.(не позднее чем за один день до дня досрочного голосования) | ТИК |
|  | п.2 ст.65 ФЗст. 55 КЗ | Проведение досрочного голосования | с 1 по 10 сентября 2022 г.(за девять и менее дней до дня голосования) | УИК |
|  | ст.64 ФЗ,ч.2 ст.54 КЗ | Проведение голосования | 11 сентября 2022 г.с 8 до 20 часовпо местному времени | УИК |
|  | п.6 ст.66 ФЗч. 6 ст. 56 КЗ | Объявление о проведении голосования вне помещения для голосования | не позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда(выхода) | председатель УИК |
|  | п. 2 ст.68 ФЗ, ч. 2 ст. 59 КЗ | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | УИК |
|  | п.26 ст.68 ФЗ,ч.25 ст.59 КЗ | Проведение итогового заседания, на котором рассматриваются жалобы (заявления) о нарушениях при голосовании и подсчете голосов избирателей | после подсчета голосов избирателей и составления протокола об итогах голосования | УИК |
|  | п.26 ст.68 ФЗ,ч.25 ст.59 КЗ | Подписание протокола УИК об итогах голосования | после проведения итогового заседания | УИК |
|  | п.п.26, 29 ст.68 ФЗ,ч.28 ст.59 КЗ | Выдача заверенных копий протокола УИК об итогах голосования по требованию члена УИК, наблюдателя, иных лиц, указанных в п.3 ст.30 ФЗ, ч.1 ст.8 КЗ | немедленно после подписания протокола об итогах голосования (в том числе составленного повторно) | УИК |
|  | п.30 ст.68 ФЗ,ч.29 ст.59 КЗ | Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования в окружную избирательную комиссию | незамедлительно после подписания протокола всеми присутствующими членами УИК с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | УИК |
|  | п.1 ст.70 ФЗ,ч.1 ст.60 КЗ | Определение результатов выборов, составление и подписание протокола и сводной таблицы о результатах выборов | не позднее13 сентября 2022 г.(не позднее чем на 3-й день со дня голосования) | ОИК (по одномандатному, многомандатному избирательному округу),ТИК (по единому избирательному округу) |
|  | п.1 ст.70 ФЗ,ч.1 ст.60 КЗ | Установление итогов голо­сования по единому изби­рательному округу на тер­ритории одномандатного (многомандатного) избира­тельного округа | не позднее13 сентября 2022 г.(не позднее чем на 3-й день со дня голосования) | ОИК |
|  | п.1 ст.70 ФЗч.1, 4 ст. 60,ч.21 ст.61 КЗ  | Принятие решения о результатах выборов на основании протокола о результатах выборов | после подписания протокола о результатах выборов | ОИК (по одномандатному, многомандатному избирательному округу),ТИК (по единому избирательному округу) |
|  | ч.37 ст.61 КЗ | Установление общих результатов выборов | не позднее 26 сентября 2022 г. (не позднее чем через две недели после дня голосования) | ТИК |
|  | п.2 ст.72 ФЗ,ч.2 ст.66 КЗ | Направление общих данных о результатах выборов соответственно по единому избирательному округу, одномандатному (многомандатному) избирательному округу в средства массовой информации | в течение одних суток после определения результатов выборов | ТИК, ОИК |
|  | п.3 ст.72 ФЗ,ч.3 ст.66 КЗ | Официальное опубликование общих результатов выборов депутатов представительного органа и данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов (списков кандидатов) | не позднее11 октября 2022 г.(не позднее чем через один месяц со дня голосования) | ТИК |
|  | п.4 ст.72 ФЗ,ч.4 ст.66 КЗ | Официальное опубликова­ние (обнародование) пол­ных данных, которые со­держатся в протоколах избирательных комиссий со­ответствующего уровня об итогах голосования и о ре­зультатах выборов, и дан­ных, которые содержатся в протоколах об итогах голо­сования непосредственно нижестоящих комиссий и на основании которых оп­ределялись итоги голосова­ния, результаты выборов в соответствующих комис­сиях | не позднее10 ноября 2022 г.(в течение двух месяцев со дня голосования) | ОИК, ТИК |
|  | п.6 ст.70 ФЗ,ч.1 ст.65 КЗ | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом представительного органа муниципального образования, о результатах выборов | незамедлительно после определения результатов выборов | ТИК, ОИК |
|  | п.6 ст.70 ФЗ,ч.1 ст.65 КЗ | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования, либо копии документов, удостоверяющих, подачу в пятидневный срок со дня получения извещения заявления об освобождении от таких обязанностей | в 5-дневный срок со дня получения извещения о результатах выборов | зарегистрирован-ный кандидат, избранный депутатом представительного органа муниципального образования |
|  | ч.ч.6, 7 ст.65 КЗ | Регистрация избранного депутата представительного органа муниципального образования, выдача ему удостоверения об избрании по форме, установленной избирательной комиссией, организующей выборы | после официального опубликования результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования и выполнения зарегистрированным кандидатом, избранным депутатом представительного органа муниципального образования, требования, предусмотренного ч.1 ст.65 КЗ | ОИК,ТИК |
|  | п.31 ст.68 ФЗ, ч.30 ст.59 КЗ,п. 1 Порядка хранения[[9]](#footnote-9) | Передача второго экземпляра протокола вместе с предусмотренной законом избирательной документацией, включая избирательные бюллетени, списки лиц, указанных в п.3 ст.30 ФЗ, ч. 4 ст. 8 КЗ, а также печать УИК в ТИК для хранения | не позднее чем через 5 дней со дня официального опубликования результатов выборов | УИК |
|  | Порядок хранения | Передача вторых экземпляров протоколов ОИК и УИК вместе с прилагаемыми документами, в избирательную комиссию, организующую выборы | не позднее чем через 5 дней со дня официального опубликования результатов выборов | ОИК |
|  | п.3 Порядка хранения | Передача в ИКСК вторых экземпляров протоколов избирательной комиссии, организующей выборы, окружных и участковых избирательных комиссий с прилагаемыми документами | не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования результатов выборов | ТИК |
|  | ст.68 КЗ | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов | в соответствии с Порядком хранения | ТИК, ИКСК |
|  | Сроки подачи и рассмотрения жалоб и заявлений |
|  | п.6 ст.76,п.2 ст.78 ФЗ | Подача жалобы на решение избирательной комиссии о признании кандидата (кандидатов) утратившим статус кандидата (кандидатов), об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов), о заверении, об отказе в заверении списка кандидатов в суд | в течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения | зарегистрировав-шая кандидата (список кандидатов) избирательная комиссия, кандидат, избирательное объединение, в отношении которых вынесено такое решение, кандидат, зарегистрирован-ный по тому же избирательному округу, избирательное объединение, список кандидатов которого зарегистрирован по тому же избирательному округу |
|  | п.6 ст.76,п.2 ст.78 ФЗ | Подача жалобы на решение комиссии о признании кандидата (кандидатов) утратившим статус кандидата (кандидатов), об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов), об отказе в заверении списка кандидатов в соответствующую избирательную комиссию | в течение пяти дней со дня принятия обжалуемого решения | кандидат, избирательное объединение, в отношении которых вынесено такое решение |
|  | п.6 ст.76,п.2 ст.78 ФЗ | Подача жалобы в суд на решение комиссии о признании кандидата (кандидатов) утратившим статус кандидата (кандидатов), об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов), об отказе в заверении списка кандидатов в случае его обжалования в соответствии с пунктами 6 или 7 ст.75 ФЗ | в течение 5 дней со дня принятия соответствующей комиссией решения об оставлении жалобы без удовлетворения | кандидат, избирательное объединение, в отношении которых вынесено такое решение |
|  | п.10 ст.75,п.2 ст.78 ФЗ | Подача жалобы на решение, действие (бездействие) избирательной комиссии по иным (кроме заверения, регистрации, отказа в заверении, регистрации списка кандидатов, кандидата, утраты их статуса) вопросам в соответствующую избирательную комиссию | в период избирательной кампании - в течение 15 дней со дня принятия обжалуемого решенияпосле завершения избирательной кампании - в течение 30 дней со дня принятия обжалуемого решения | избиратели, кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения и их доверенные лица, иные общественные объединения, наблюдатели, соответствующие избирательные комиссии |
|  | п.6 ст.76,п.2 ст.78 ФЗ | Подача жалобы на решение избирательной комиссии, принятое в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 75 ФЗ | в период избирательной кампании - в течение 5 дней со дня принятия обжалуемого решенияпосле завершения избирательной кампании - в течение 15 дней со дня принятия обжалуемого решения | избиратели, кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения и их доверенные лица, иные общественные объединения, наблюдатели, комиссии |
|  | п.7, 8, 12 ст.76,п.5 ст.78 ФЗ | Подача заявления в суд об отмене регистрации кандидата, списка кандидатов | не позднее 2 сентября 2022 г.(не позднее чем за 8 дней до дня голосования) | избирательная комиссия, зарегистри-ровавшая кандидата, кандидат, зарегистрирован-ный по тому же избирательному округу, избирательное объединение, список кандидатов которого зарегистрирован по тому же избирательному округу, прокурор - в случаях предусмотренных п.12 ст.76 ФЗ |
|  | п.4 ст.78 ФЗ | Принятие решений по жалобам, поступившим в период избирательной кампании | до дня голосования –в 5-дневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосованияв день голосования и в день, следующий за днем голосования – немедленноесли факты, содержащиеся в жалобах, требуют дополнительной проверки, - не позднее чем в 10-дневный срокпо жалобам на решение избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов), об отказе в заверении списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, поданным в соответствии с пунктом 6 или 7 статьи 75 ФЗ - не позднее чем в семидневный срок | избирательные комиссии, суд |
|  | п.10 ст.75,п.3 ст.78 ФЗ | Подача заявления в суд об отмене решения избирательной комиссии об итогах голосования | в течение 10 дней со дня принятия решения об итогах голосования | избиратели избирательного участка, на котором принимали участие в выборах, кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения и их доверенные лица, иные общественные объединения, наблюдатели, избирательные комиссии |
|  | п.10 ст.75,п.3 ст.78 ФЗ | Подача заявления в суд об отмене решения избирательной комиссии о результатах выборов | в течение трех месяцев со дня официального опубликования результатов выборов | избиратели, кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения и их доверенные лица, иные общественные объединения, наблюдатели, избирательные комиссии |

\

1. Здесь и далее - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». [↑](#footnote-ref-1)
2. Здесь и далее - Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». [↑](#footnote-ref-2)
3. Здесь и далее - Закон Ставропольского края от 12.05.2017 № 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края». [↑](#footnote-ref-3)
4. Здесь и далее - Закон Ставропольского края от 19.11.2003 № 42-кз «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае». [↑](#footnote-ref-4)
5. Здесь и далее - Порядок формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденный постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 (далее - Порядок формирования резерва УИК). [↑](#footnote-ref-5)
6. Инструкция о порядке открытия и ведения счетов, учета и отчетности, перечисления денежных средств, выделенных из местного бюджета избирательной комиссии, организующей выборы, другим избирательным комиссиям, комиссиям референдума на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае и местного референдума, утвержденная постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 10.06.2014 № 110/1127-5 (далее – Инструкция № 110/1127-5). [↑](#footnote-ref-6)
7. Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае, утвержденный постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 08.06.2022 № 14/131-7 (далее – Порядок № 14/131-7) [↑](#footnote-ref-7)
8. Инструкция о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений о поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств при проведении выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае, утвержденная постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 08.06.2022 № 14/132-7 (далее – Инструкция № 14/132-7). [↑](#footnote-ref-8)
9. Порядок хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, утвержденный постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 27.09.2018 № 56/620-6 (далее – Порядок хранения). [↑](#footnote-ref-9)