территориальная ИЗБИРАТЕЛЬНая КОМИССИя

КИРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 декабря 2023 года                     г.Новопавловск                                № 83/398

Об утверждении плана мероприятий территориальной избирательной комиссии Кировского района по подготовке и проведению выборов Президента

Российской Федерации  17 марта 2024 года

В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», Календарным планом мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации, утвержденном постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 8.12.2023 № 140/1081-8, территориальная избирательная комиссия Кировского района

постановляет:

1. Утвердить план мероприятий территориальной избирательной комиссии Кировского района  по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации 17 марта 2024 года (прилагается).

2. Направить настоящее постановление для работы в участковые избирательные комиссии №№ 526-549.

Председатель ТИК Кировского района                                      Т.Ю.Яковлева

Секретарь комиссии                                                                         Т.А.Комарова

|  | Утвержден постановлением территориальной избирательной комиссии Кировского района от 26.12.2023 г. №83/398 |
| --- | --- |

# ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента

Российской Федерации

| Дата официального опубликования постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 7 декабря 2023 года № 678-СФ | – | 7 декабря 2023 года |
| --- | --- | --- |
| День голосования | – | 15, 16 и 17 марта 2024 года |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| I. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |
|  | Уточнение перечня избирательных участков и их границ | Не позднее 17 декабря 2023 года | Глава Кировского муниципального округа по согласованию с ТИК |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), а также в местах, где пребывают избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации | Не позднее 16 января 2024 года, а в исключительных случаях – не позднее 11 марта 2024 года | ТИК по согласованию с избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях нескольких населенных пунктов), мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 31 января 2024 года | Глава Кировского муниципального округа |
|  | Опубликование (обнародование) информации об избирательных участках, образованных: в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания); в местах, где пребывают избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации | Не позднее чем через два дня после образования таких избирательных участков | ТИК |
|  | Представление сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии для составления списков избирателей | Не позднее 15 февраля 2024 года | Глава Кировского муниципального округа, руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |
|  | Реализация избирателем права подачи лично в территориальную избирательную комиссию или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, а также заявления об аннулировании включения в список избирателей по месту нахождения | С 29 января по 11 марта 2024 года | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства |
|  | Реализация избирателем права подачи в электронном виде через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, а также права отзыва указанного заявления | С 29 января до 24.00 по московскому времени 11 марта 2024 года | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства |
|  | Реализация избирателем права подачи лично в участковую избирательную комиссию заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, а также заявления об аннулировании включения в список избирателей по месту нахождения | С 6 по 11 марта 2024 года | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее 5 марта 2024 года | ТИК |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей (больницах в других местах временного пребывания) | Не позднее 14 марта 2024 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Реализация избирателями, которые не имели возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, права подачи в соответствующую участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания | Не позднее 14.00 по местному времени 14 марта 2024 года | Избиратели, которые будут находиться в день голосования в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых; избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части; избиратели, работающие вахтовым методом |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах, где пребывают избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации | Не позднее 14 марта 2024 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Реализация избирателями, не имеющими регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, права подачи в участковую избирательную комиссию избирательного участка, образованного в месте, где пребывают такие избиратели, или определенного решением избирательной комиссии субъекта Российской Федерации для проведения голосования таких избирателей, личного письменного заявления о включении в список избирателей | Не позднее 17 марта 2024 года | Избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации |
|  | Передача соответствующим участковым избирательным комиссиям первых экземпляров списков избирателей | 6 марта 2024 года | ТИК |
|  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | С 6 марта 2024 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | Не позднее 14 марта 2024 года | Председатели участковых избирательных комиссий |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее 14 марта 2024 года | Председатели, секретари участковых избирательных комиссий |
| II. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |  |  |  |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных: в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, и других местах временного пребывания); в местах, где пребывают избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации | Не позднее 1 марта 2024 года, а в исключительных случаях – не позднее 14 марта 2024 года | ТИК |
| III. НАБЛЮДАТЕЛИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |  |  |  |
|  | Представление в ТИК списка наблюдателей, назначенных в участковые и территориальные избирательные комиссии | Не позднее 11 марта 2024 года, а в случае проведения досрочного голосования – не позднее чем за три дня до дня досрочного голосования | Зарегистрированные кандидаты или их доверенные лица, политические партии, субъекты общественного контроля |
|  | Подача в соответствующую избирательную комиссию заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации для осуществления полномочий, указанных в п. 12, 5 и 141 ст. 23 Федерального закона 19-ФЗ | Не позднее 11 марта 2024 года, а в случае проведения досрочного голосования – не позднее чем за три дня до дня досрочного голосования | Редакции средств массовой информации |
| VI. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |
|  | Безвозмездное предоставление избирательным комиссиям печатной площади для опубликования постановлений избирательных комиссий, размещения иной информации | Не позднее чем в пятидневный срок со дня обращения | Государственные и муниципальные организации телерадиовещания, редакции государственных и муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Безвозмездное предоставление избирательным комиссиям необходимых сведений и материалов, а также ответов на обращения избирательных комиссий | В пятидневный срок, на обращения, поступившие за пять и менее дней до дня голосования, – не позднее дня, предшествующего дню голосования, а в день голосования или в день, следующий за днем голосования, – немедленно | Государственные органы, органы местного самоуправления, политические партии и иные общественные объединения, организации всех форм собственности, в том числе организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, а также должностные лица указанных органов и организаций |
|  | Представление в территориальные органы Роскомнадзора списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие п. 3 ст. 48 Федерального закона 19-ФЗ, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований (далее – муниципальные организации телерадиовещания и муниципальные периодические печатные издания) | Не позднее 12 декабря 2023 года | Администрация Кировского муниципального округа |
|  | Агитационный период | Со дня представления кандидатом в ЦИК России заявления о согласии баллотироваться и до 00.00 по местному времени 15 марта 2024 года |  |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | С 17 февраля до 00.00 по местному времени 15 марта 2024 года |  |
|  | Проведение жеребьевки для определения дат опубликования на платной основе предвыборных агитационных материалов каждого из зарегистрированных кандидатов | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 15 февраля 2024 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих реже одного раза в неделю, с участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами |
|  | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии субъекта Российской Федерации о факте предоставления помещения для проведения агитационного публичного мероприятия зарегистрированному кандидату, политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений, указанных в п. 3 и 4 ст. 54 Федерального закона 19-ФЗ |
|  | Рассмотрение заявок на предоставление помещений для встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявок | Собственники, владельцы помещений, указанных в п. 3 и 4 ст. 54 Федерального закона 19-ФЗ |
|  | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | Не позднее 15 февраля 2024 года | Администрация Кировского муниципального округа по предложениям избирательных комиссий субъектов Российской Федерации или ТИК |
|  | Размещение на стендах в помещениях территориальных избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, перечисленных в п. 3 и 4 ст. 66 Федерального закона 19-ФЗ, а также информации об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов | Не позднее 1 марта 2024 года | ТИК |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет) | С 12 по 17 марта 2024 года |  |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе на размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет) | С 15 марта до 21.00 по московскому времени 17 марта 2024 года |  |
|  | Хранение документов о предоставлении эфирного времени, печатной площади, об оказании услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не менее трех лет после дня голосования | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |
|  | Представление отчетов о поступлении и расходовании средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов: |  |  |
|  | в ТИК | не позднее 27 марта 2024 года | участковые избирательные комиссии |
|  | в избирательную комиссию Ставропольского края | не позднее 6 апреля 2024 года | ТИК |
| VIII. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |
|  | Передача избирательных бюллетеней: |  |  |
|  | в ТИК | в сроки, установленные ЦИК России | Избирательная комиссия Ставропольского края |
|  | в участковые избирательные комиссии | не позднее 13 марта 2024 года, | ТИК |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | С 15 февраля по 6 марта 2024 года, | Территориальная и участковые избирательные комиссии |
|  | Образование групп контроля за использованием ГАС «Выборы» в ТИК | Не позднее 13 марта 2024 года | ТИК |
|  | Проведение голосования | 15–17 марта 2024 года с 8.00 до 20.00 по местному времени. | Участковые избирательные комиссии |
|  | Реализация избирателем права подачи в участковую избирательную комиссию письменного заявления (устного обращения), в том числе переданного при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | С 7 марта и не позднее 14.00 по местному времени 17 марта 2024 года | Избиратели, которые имеют право быть внесенными или внесены в список избирателей на данном избирательном участке, но не могут по уважительным причинам прибыть в помещение для голосования (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам), а также избиратели, которые внесены в список избирателей, но в отношении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения для голосования |
|  | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в ТИК | 17 марта 2024 года после окончания времени голосования | ТИК |
|  | Подсчет голосов избирателей | Сразу после окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования членам участковой избирательной комиссии и лицам, указанным в п. 5 ст. 23 Федерального закона 19-ФЗ | Немедленно после подписания протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования (в том числе составленного повторно) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Установление итогов голосования на территории Труновского муниципального округа | Не позднее 19 марта 2024 года | ТИК |
|  | Выдача заверенных копий протокола территориальной избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в п. 5 ст. 23 Федерального закона 19-ФЗ | После подписания протокола территориальной избирательной комиссии | ТИК |
|  | Хранение избирательных бюллетеней, списков избирателей | Не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов | ТИК |
|  | Хранение первых экземпляров протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц, отчетов избирательных комиссий о поступлении средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств | Не менее пяти лет со дня официального опубликования результатов выборов | ТИК |